- Møde i Clarin WP 2, 19. november 2009

- Dagsorden:
. Status siden sidst
2. Afslutning på formatdiskussionen, herunder: Hvilke erfaringer er der gjort med formaterne i de enkelte delarbejdspakker? De seneste ændringer er vedlagt mødeindkaldelsen.
3. Status for copyrightaftaler
4. Evt.

- Til stede: Lene Offersgaard (CST), Jakob Halskov (DSN), Jørg Asmussen (DSL), Dorthe Duncker (INSS), Louise Lau Pedersen (INSS), Hanne Ruus (INSS), Tomas Groth Christensen (DSL), Dorte Haltrup (CST), Birgitte Rønne (NatMus), Lars Trap-Jensen (DSL, ref.)

- ad 1)

- WP 2.1: Planen følges nogenlunde. Der indsamles primært tekster fra InfoMedia, i mindre omfang ungdomsmagasiner fra nettet.

- WP 2.2: Den tekniske processering af platformen har taget længere tid end forventet. De indsamlede tekster er typisk i pdf-format der skal konverteres til XML. Rutinerne til processering er dog efterhånden på plads. Også tilladelser til brug af tekster er på plads, og kvantitativt følges planen. Der er også brugt resurser på kvalitetssikring.

- WP 2.3: Problemer med scanningskvaliteten har ført til at de ældste tekster i stedet tastes direkte ind i en XML-editor. Ambitionsniveauet er blevet nedjusteret med hensyn til antallet af annoteringer. Etablering af selve kildeteksten prioriteres højere. WP2.3 er interesseret i samarbejde med WP5 for at afklare hvordan både tekst og billeder kan vises.

- WP 2.4: JVJ-centret var ikke repræsenteret på mødet.

- WP 2.5: Metadata for 8.000 billeder fra Nyere tid (håndværk og industri) er blevet indscannet i samarbejde med KB. Billedteksterne korrekturlæses.

- WP 2.6: Deler pipeline med WP2.2. Tekstindsamlingen er primært foregået i form af download af EU-tekster (juridiske tekster fra Acquis-korpusset), ca. 23.000 tekster for dansk og et tilsvarende antal for engelsk. Desuden tyske tekster. Efter nytår indledes indsamling af andre teksttyper: Kierkegaard-tekster, tekster fra EU’s RAPID-base (bl.a. pressemeddelelser) samt årsberetninger. Arbejdet med formater har taget længere tid end beregnet, hvilket medfører mindre tid til aligneringsdelen.

- Det kan i øvrigt oplyses at kun tre af de seks delarbejdspakker i WP2 (2.2, 2.3 og 2.6) har dokumenteret deres afleveringer til T18 (pr. 30. juni) på hjemmesiden.

- ad 2)

- Siden sidste møde har der været et møde i et mindre forum mellem Jakob, Dorte H, Sussi og Jørg, hvor enkelte smårettelser til headeren blev vedtaget. Disse er tilføjet i det oprindelige dokument og er lagt ud på hjemmesiden.

- Følgende enkeltstående problemer blev diskuteret:

- WP2.3 var i tvivl om hvordan man bør håndtere lukkede inventarer.

  - JA, DD: Det er nødvendigt at kunne tilføje nye elementer til inventaret efter behov

- DD: Skal man efterlade et tomt element hvis en værdi er ukendt?

  - JA: Ja, men der skal skelnes mellem tomme felter der skyldes at en oplysning er irrelevant, og tomme felter der skyldes at oplysningen er ukendt.

- JA modtager gerne forslag til udfyldning af XML-strukturen. WP3 gjorde opmærksom på at de har forskellige forslag

- både LO og DD nævnte sprogkoder som noget der optrådte på deres lister

- de forskellige tilføjelser fører ikke nødvendigvis til opstilling af et schema, men et schema kan etableres på grundlag af de tilgængelige oplysninger. JA foreslog at man læste skabelonerne ind i en editor, fx Oxygen, og lod editoren generere schemaet. Der var enighed om at den versererende XML-diskussion bør munde ud i et fælles XML-schema der kan bruges af alle WP2-arbejdspakker. I første omgang opfordres alle arbejdspakker til at sende JA forslag til værdier og beskrivelse af disse. Forslagene skal være indsendt senest 15. december. Derefter kan der udfærdiges et schema. LTJ foreslog at CST som involveret i samtlige delarbejdspakker kunne påtage sig den opgave at etablere det fælles schema. Lene Offersgård lovede at tænke over det (HER ER TILBAGEMELDING PÅKRÆVET).

- På baggrund af LO’s liste (udsendt til mødedeltagerne 17. november) diskuteredes følgende:

- LO: Participant description kan ikke udfyldes for en del EU-tekster.

  - JA: Personelementet kan godt stå tomt. Brug den eksisterende skabelon, men man kan godt tilføje nye søsterelementer.

- LO: Er ‘related item’ blevet slettet eller ikke?

  - JA: Den er slettet fra inventaret, men optræder i selve teksten. Det kan medføre opdateringsmæssige problemer hvis der er fx fem relaterede tekster. En løsning kan være at lægge relationerne ud som et selvstændigt linkningsdokument der beskriver hvilken relation der er mellem tekster.

  - DD: I WP2.3 skal det fremgå præcis hvor i teksten et billede skal være

  - Der var på mødet tilslutning til at bevare/genindføre elementet. De der har brug for det, må beskrive hvordan det skal håndteres. LO har tidligere lavet en beskrivelse, der stadig står i teksten. Det er muligvis smart at skelne mellem ét og flere ‘related items’

- LO: Hvordan noterer vi det hvis der i tekster optræder afsnit skrevet på et eller flere andre sprog? Skal det fremgå af headeren eller kun være opmærket i selve teksten?

  - WP2.3 og WP2.6 koordinerer hvilke muligheder der findes i TEI for at opmærke flere sprog i samme tekst.

- På baggrund af erfaringerne med de vedtagne formater blev følgende punkter diskuteret:

- LO gjorde opmærksom på at der i tokeniseringen er forskel med hensyn til DSL’s og CST’s notation af bindestreg. JA tilføjede at det også er tilfældet mht. / og \. LO foreslog at tokeniseringen blev harmoniseret. JA så gerne at / og \ kom med. JA og LO koordinerer inventaret.

- LO: Selvom det er problematisk, er <span group> med sætningssegmentering ikke til at undgå. Hvis der skal laves konsistent tagging på tværs af arbejdspakker, er det en fordel, og man kan bruge hinandens værktøjer.

- JA: Hvad med segmentering af afsnit? Måske er det ikke nødvendigt.

- DH: Kan man lave både sætnings- og afsnitssegmentering i samme span-gruppe? LO: Det bør undersøges. JA: <p> er en del af selve grundteksten. Derudover kan man lave sine egne <span>’s efter behov.

- LO: <s> og <p> er tilladt i basisformatet, og forbliver dér i CST’s tekster og værktøjer. JA: Kun <p>’erne er i teksten, <s>’er kan stå i et selvstændigt annoteringslag

- LO: Hvordan håndterer vi ID’er når materialet skal ind i repositoriet?

- TGC: WP5 kan tildele ID-numre ved modtagelsen til repositoriet

- JA: Det er mest hensigtsmæssigt at projektet identificerer teksterne

- LTJ: Kan man evt. kombinere flere sæt ID:-numre så både projekterne og repositorieadministrator kan tildele ID’er

- JA: Ja, det kan godt lade sig gøre

- TGC: Repositorieadministrator kan få brug for at tilføje ekstra headeroplysninger og bør derfor også kunne tildele ID

- ad 3)

- Det blev besluttet at alle delarbejdspakker melder tilbage til LTJ hvilke aftaler der er indgået, og hvilke brugertyper der opereres med.

- ad 4)

- Intet

- LTJ, 23/11-2009