## Referat af møde i CLARIN wp2.2		09-09-2008

Til stede: Jakob, Dorte, Anna, Sussi (ref.)

Dagsorden

- Opfølgning på referatet fra sidste møde

- Opfølgning på opgaver fordelt på sidste møde

- Wiki – deres svar

- Hjemmeside

- Specifikationer - deadline 30. ds.

- Diskussion af indholdsfortegnelsen (udsendt)

- Beslutningsproces, hvad kan besluttes på mødet, hvad skal undersøges nærmere?

- Fordeling af punkter i specifikationen. Hvem skriver hvad?

- Arbejdsplan - deadline 30. ds.

- Ny mødedato

- Evt.

ad. 1

Annas spurgte til Dortes kommentar ang. strukturerede korpora. Dorte forklarede at hun mente at der skulle medtages tekster med en indbyrdes struktur som bibeholdes i korpusset.

ad. 1 og 2

Annas opgave DK5: Vi ikke kan komme under det tocifrede niveau på de åbne hjemmesider, men man kan købe et abonnement (400 kr i kvartalet).

Anna vil kontakte vores KUB-repræsentant, H. Kr. Mikkelsen og høre om han kan skaffe os adgang til de underliggende niveauer.

Fagtidsskriftlisten: Jakob har 2/3 klar, mange af tidsskrifterne grupperer sig en for de samme domænegrupper. Sussis lille del sættes ind i Jakobs liste som rundsendes.

Dorte har læst om termer og termgenkendelse og havde set at Jakob har skrevet ret meget om det emne.

Anna har læst om forskellige projekter med sublanguage korpusser og har i en af artiklerne læst at et domæne på mindre end 3-4 mio. ord ikke er interessant. Men interessant for hvad? For termgenkendelse, leksikografisk eller?

ad 3.

If. GNU-licensen skal det vi laver være lige så frit tilgængeligt som de er på WIki. Men kan vi love det?

Den omtalte citatlængde er 180 tegn.

Det blev vedtaget at vi undersøger det lidt nærmere da vi nødig vil lukke helt for muligheden.

(Jakob har siden undersøgt at der er 19 mio. løbende ord på den danske Wikipedia.)

ad. 4

Det blev vedtaget at vi lægger referater, links, artikler etc. på hjemmesiden. Jakob lægger de links han har fundet. Sussi opdaterer de øvrige sider og skaber strukturen.

ad. 5

Det blev besluttet at omstrukturere alt under 4. Afsnittet skal hedde Tekniske løsninger fordelt på indsamling af tekster og opmærkning.

Findes der noget relevant litteratur vi kan bruge?

Kan vi drage nytte af wp 2.1’s indsamlingsmetoder fra Infomedia? Kan vi få adgang til tekster derfra, og har de tekster vi er interesserede i? DSN (Jakob) har kontakt til dem.

Der skal indføjes et afsnit  mellem 3.1 og 3.2 der handler om samples eller hele tekster? Hvad skal vi vælge?

Det er lettere at få rettigheder til samples. Hver del af en længere tekst har særlige karakteristika, så der er forskel på sprogbrug i de forskellige dele hvilket taler for hele tekster. Ideen om strukturerede data kan ikke bruges hvis vi nøjes med samples.

Dorte og Jakob tager sig af kap. 4. Anna skriver på kap. 2 og 3.1, Sussi kigger på resten af kap. 3.

Ved udvælgelsen af domæner skal vi så gå efter de empirisk hyppige, fx de domæner der optræder hyppigt på fagtidsskriftslisten eller skal vi vælge efter andre kriterier. Hvilke når vi ikke kender vores målgruppe?

Hvor mange domæner? Der blev talt om 2 gennemarbejdede domæner og et lille antal mere overfladiske, men intet blev fastlagt.

Hvordan defineres et domæne?

- Intensionelt – det vi mener bør inkluderes

- ekstensionelt -  afgrænset fra andre områder

- enumerabel/innumerabel - ??? (hjælp hvem talte om det? SOL)

ad. 6

Udskudt til næste møde, men obs deadline også d. 30. ds.

ad. 7

Næste møder: 17/9 kl. 13.00 – hvor vi har vores foreløbige udkast til kapitlerne klar.

23/9 kl. 13.00 En temmelig færdig version klar.

De sidste ændringer foretages, og udkastet sendes til kommentering hos Pia og Jørgen, DSN.

30/9 kl. ?? Allersidste mulighed for rettelser inden aflevering.

ad. 8

Andre opgaver:

Anna har skimmet en mængde artikler og vil uddrage det vigtigste fra dem der kun har lidt af interesse. De øvrige – altså dem hvor der er mere at komme efter – vil hun samle links til eller sende dem rundt.

Jakob har fundet rigtig mange relevante links (især til forlag, værktøjer etc.) som han vil samle og lægge på hjemmesiden.