## Referat af møde i CLARIN wp2.2		24-10-2008

Til stede: Jakob, Dorte, Anna, Sussi (ref.)

Dagsorden

- Sidste info om brevet fra wp.1/styregruppen

- Diskussion af hvordan vi bedst bruger driftsmidlerne

- Diskussion af de sidste kommentarer i specifikationerne

- Diskussion af forslag til detaljeret arbejds- og tidsplan for arbejdsgruppen

- Samarbejde med wp2.1. se Jakobs mail

- Det videre arbejdsforløb, hvordan kommer vi videre?

- Evt.

ad. 1

Der er kommet gang i aktiviteterne ang. et brev som kan sendes/medsendes til tekstleverandører i styregruppe/wp1-regi. Vi kan dog først forvente et brev inden jul - har vi hørt uofficielt.

ad. 2

Vi aftalte at fordele driftsmidlerne for CST med 15.000 hvert år, fordelt på 10.000 til rejser samt 5.000 til andre udgifter (fx licenser, udgifter til kilder etc.).

I den anledning talte vi om Corpus Linguistics 2009 konferencen til sommer hvor vi ikke mente vi kunne nå at have noget klar, men derfor kunne det jo godt være en relevant konference at deltage i.

ad. 3

Vi afklarede de tilbageværende kommentarer til specifikationerne. Sussi skriver dem ind sammen med nogle tyrkere Anna har fundet.

ad.4

Sussi har ikke lavet en detaljeret arbejdsplan endnu fordi det er svært at estimere arbejdsopgaverne når vi slet ikke er kommet rigtig i gang. Vi har brug for at lave et lille pilotprojekt snarest så vi bedre kan estimere tiden. Så kan vi også begynde at prøve alle mulige løsninger af mens vi anskaffer nye tekster. Sussi indsætter år og måneder i oversigten over PM’er og afleveringer.

ad.5

Vi diskuterede de punkter som Jørg og Jakob havde talt om som oplagte  samarbejdsemner. Vi er enige om at vi gerne vil samarbejde med wp2.1 så meget som muligt, men vi skal holde os for øje at vi er en del af CLARIN-projektet og skal sørge for at det vi gør, kan passe med wp.5’s dispositioner.

Der var enighed om at aftale et møde med Jørg snarest muligt (Sussi skriver). Vi vil evt. gerne invitere Lene med til det møde for at kunne sparre med wp.5.

ad.6

Det er som sagt vigtigt at vi så hurtigt som muligt kommer i gang med at indsamle tekster – om ikke andet så til et pilotprojekt.

Der var enighed om at vi skulle prøve at kontakte de tekstleverandører vi allerede har nogen kontakt til, dvs. sundhed.dk for sundhedstekster (Anna), byggetekster fra Melfo (Anna) og tekster fra Ugeskrift for Læger (Jakob konsulterer Sabine ang. kontakt med dem.)

Der er usikkerhed om metadata. Vi skal undersøge hvor langt wp.5 er med det punkt.

Og så er det vigtigt at vi kommer videre med at udvælge de næste domæner og udtænker tekstleverandører. Her kom der ikke noget konkret tiltag.

Der var også enighed om at i stedet for adgang til DK5, har vi mere brug for at kunne downloade alle emneord/registerord så vi kan foretage sammenligninger og evt. lave søgninger og på den måde undersøge om vi dækker et domæne/fagområde ordentligt. Jakob vil kontakte DK5-folkene.

ad. 7

Der er indkøbt en bog: ’Working with Specialized Language’ af Lynne Bowker og Jennifer Pearson. Desuden har Sussi fundet en e-bog om ’The web as a Corpus’ hvor der måske kunne være nogle relevante artikler. Den ligger på hjemmesiden.