## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D 1.1.1c

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP1 Projektledelse |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | Organisere styregruppemøde 3 og 4 |
| Afleveringsfrist | T16, 30. april 2009 |
| Afleveringsdato | Maj 2009 og juni 2009 |
| Projektleder for arbejdspakken | CST, Bente Maegaard |
| Deltagere | CST, Hanne Fersøe |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | Dagsorden, bilag, referat |

Det tredje og fjerde styregruppemøde fandt sted den 20. maj og den 15. juni, 2009 med så kort interval fordi hele dagsordenen ikke kunne afsluttes på et møde.