## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D1.2.2h

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP1, projektledelse |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | Fakturere FI og betale fakturaer fremsendt af partnere for 2010 |
| Afleveringsfrist | T32, august 2010 |
| Afleveringsdato | Januar 2011 |
| Projektleder for arbejdspakken | CST, Bente Maegaard |
| Deltagere | CST, Hanne Fersøe |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | Budget, betalingsplan og bankoplysninger |

FI har ændret procedure således at de nu udbetaler hele årets bevilling i én portion; dog først efter at regnskabet for det foregående år er godkendt. Der er 1/4 2010 fremsendt regnskab for 2009; regnskabet og den tilhørende re-budgettering er godkendt. Der er aftalt en ny betalingsplan mellem partnerne.

FI er faktureret og har betalt; alle partnere har modtaget 2010-bevillingen.