## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D1.2.3b

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP1, projektledelse |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | Regnskab til FI for 2009 |
| Afleveringsfrist | T28 (1. april 2010 ) |
| Afleveringsdato | Juni 2010 |
| Projektleder for arbejdspakken | CST, Bente Maegaard |
| Deltagere | CST, Hanne Fersøe |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | NY betalingsplan |

Regnskabet for 2010 er indsendt rettidigt. Da regnskabet udviste et samlet uforbrugt beløb på over 1 mio. kr. var det nødvendigt at udarbejde et nyt budget. Det nye budget flyttede 1 mio. kr. til 2011, og samtidig blev der ansøgt om 6 måneders forlængelse af projektet. Regnskab, nyt budget og forlængelse er alle blevet godkendt af FI.