- DK-CLARIN, Styregruppen

20. maj 2009

- Opfølgning i forhold til beslutninger på møde nr. 2 i oktober 2008

- 1) Skal vi være et internationalt CLARIN-center? KU-CST og KB. Ingen frist aftalt.

- Opfølgning på dette styregruppemøde.

- 2) Konsortieaftale: KU-CST, TechTrans, hele styregruppen. Gerne i 2008.

- Opfølgning på dette styregruppemøde

- 3) Reviderede arbejdsplaner: KU-CST, frist: udgangen af november.

- Opfølgning:

- Arbejdsplaner for WP1, 2.2, 2.3, 2.6, 3.3, 4.1, 4.2.2 og 5.2 er godkendt 20/1, 2009

- Arbejdsplaner for WP2.1, 2.4, 3.1 og 5.1 foreslås godkendt af dette møde.

- Arbejdsplaner for WP2.5 og 3.2 og 4.2.1 mangler begge en lille smule; de vil kunne godkendes ved en e-mailrunde i den nærmeste fremtid.

- 4) Forbedre drupal-siden m.h.p. arbejdsplaner og milepæle: KU-CST, snarest.

- Opfølgning på dette møde: demo

- 5) Brugerpanel(er): KU-CST, KB, og alle. Frist for indmelding ca. 1. december.

- Opfølgning: Der er holdt et møde

- 6) Copyrightaftaler med leverandører: KU-CST, DSL, KB, DSN, resten af styregruppen. Frist ved udgangen af 2008.

- Opfølgning: Der er udarbejdet skabeloner til forespørgsler og til aftaler, og de er i flittig anvendelse.

- 7) Kvalitetssikring: aftaler med arbejdspakkerne: KU-CST. Frist ved årets udgang.

- Opfølgning: Nogle arbejdspakker mangler stadig at give input om kvalitetssikring af deres afleveringer. Dette er specielt vigtigt i forhold til at kvalitetssikre ressourcer.

- 8) Fastlægge dato for næste styregruppemøde: KU-CST.

- Opfølgning: er sket.

- 9) Fastlægge dato for stormøde: KU-CST.

- Opfølgning: Mødet er fastlagt til 15. juni 2009

- 10) Fastlægge tematiske møder: dem der har behovet, KU-CST assisterer og deltager gerne.

- Opfølgning: Projektledelsen har ikke været involveret, men der holdes flittigt arbejdsgruppemøder mellem flere arbejdspakker.