## Oversigt

Periode 1: 9 måneder, januar til september 2008 (T1 – T9)

I periode 1 skal der udarbejdes detaljerede arbejdsplaner, specifikationer, undersøgelser af eksisterende data og værktøjer, tilpasning af værktøjer og metoder.

Periode 2: 9 måneder, oktober 2008 til juni 2009 (T10 – T18)

I periode 2 skal der arbejdes med at skabe ressourcer, annotere, tilpasse eksisterende ressourcer samt lave den første implementering af platformen.

Periode 3: 10 måneder, juli 2009 til april 2010 (T19 – T28)

I periode 3 vil opgaverne ligge i fortsættelse af opgaverne i periode 2.

Periode 4: 8 måneder, maj 2010 til december 2010 (T29 – T36)

I periode 4 skal alle ressourcer færdiggøres, værktøjer og platform skal gennemgå den sidste test, de sidste rettelser skal laves, brugerdokumentationen skal skrives færdig, og DK-CLARIN platformen og dens ressourcer skal frigives til forskerne.

### Afleveringer

| Nr. | Navn på arbejdspakke og aflevering | Type | Frist | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbejdspakke 1 - Projektledelse |  |  |  |
| D1.1.1a | Organise bi-annual meetings of the Executive Board | Statusrapport | T4 | OK |
| D1.1.1b | Organise bi-annual meetings of the Executive Board | Statusrapport | T9 | OK |
| D1.1.1c | Organise bi-annual meetings of the Executive Board | Statusrapport | T16 | OK |
| D1.1.1d | Organise bi-annual meetings of the Executive Board | Statusrapport | T22 | OK |
| D1.1.1e | Organise bi-annual meetings of the Executive Board | Statusrapport | T28 |  |
| D1.1.1f | Organise bi-annual meetings of the Executive Board | Statusrapport | T34 |  |
| D1.1.2 | Method for quality assessment of deliverables T10 | Projektrapport | T10 | I gang |
| D1.1.3 | Prepare and maintain a consortium agreement | Statusrapport | T12 | Afventer ERIC |
| D1.2.1 | Collect financial information from partners | Statusrapport | T7 | OK |
| D1.2.2.a | Invoice FI and transfer payments to partners quarterly Q1+Q2 2008 | Statusrapport | T8 | OK |
| D1.2.2.b | Invoice FI and transfer payments to partners quarterly Q3 2008 | Statusrapport | T9 | OK |
| D1.2.2.c | Invoice FI and transfer payments to partners quarterly Q4 2008 | Statusrapport | T11 | OK |
| D1.2.2.d | Invoice FI and transfer payments to partners quarterly Q1 2009 | Statusrapport | T14 | OK |
| D1.2.2.e | Invoice FI and transfer payments to partners quarterly Q2 2009 | Statusrapport | T17 | OK |
| D1.2.2.f | Invoice FI and transfer payments to partners quarterly Q3 2009 | Statusrapport | T20 | OK |
| D1.2.2.g | Invoice FI and transfer payments to partners quarterly Q4 2009 | Statusrapport | T23 | OK |
| D1.2.2.h | Invoice FI and transfer payments to partners quarterly Q1 2010 | Statusrapport | T26 | N/A |
| D1.2.2.i | Invoice FI and transfer payments to partners quarterly Q2 2010 | Statusrapport | T29 | N/A |
| D1.2.2.j | Invoice FI and transfer payments to partners quarterly Q3 2010 | Statusrapport | T32 | N/A |
| D1.2.2.k | Invoice FI and transfer payments to partners quarterly Q4 2010 | Statusrapport | T35 | N/A |
| D1.2.3.a | Prepare progress and financial reports for FI | Statusrapport | T15 | OK |
| D1.2.3.b | Prepare progress and financial reports for FI | Statusrapport | T27 |  |
| D1.2.3.c | Prepare progress and financial reports for FI | Statusrapport | T39 |  |
| D1.3.1 | Provide an external web page for the project | Statusrapport | T6 | OK |
| D1.3.2 | Provide an internal work space for the project collaboration (repository) | Statusrapport | T7 | OK |
| D1.3.3 | Organise 1-2 meetings per year with the work package leaders T11/etc. | Statusrapport | T11 |  |
| D1.4.1 | Document for agreement with copyright holders | Statusrapport | T12 | OK |
|  | Arbejdspakke 2 Basale skrevne sprogressourcer |  |  |  |
|  | Arbejdspakke 2.1 - Referencekorpus |  |  |  |
|  | Statusrapport v. T9 | Statusrapport | T9 | OK |
| D2.1.1 | Tekstregistrant m. dokumentation | Projektrapport | T12 |  |
| D2.1.2a | Tokenizer | Ressource | T12 |  |
| D2.1.2b | Dokumentation (tokenizer) | Dokumentation | T12 |  |
| D2.1.3 | Tekstbanksystem, beslutning | Projektrapport | T12 |  |
| D2.1.4 | Tekstleverandørregistrant m. dokumentation | Projektrapport | T15 |  |
| D2.1.5a | Tekstbanksystem | Ressource | T18 |  |
| D2.1.5b | Dokumentation af tekstbanksystem | Dokumentation | T18 |  |
| D2.1.6 | Processering af InfoMedia-tekster | Statusrapport | T21 |  |
| D2.1.7a | Transducere | Ressource | T21 |  |
| D2.1.7b | Dokumentation af transducere | Dokumentation | T21 |  |
| D2.1.8 | Processering af øvrige tekster | Statusrapport | T21 |  |
| D2.1.9a | Fuldformsleksikon | Ressource | T24 |  |
| D2.1.9a | Dokumentation af fuldformsleksikon | Dokumentation | T24 |  |
| D2.1.10a | Lemmatizer | Ressource | T24 |  |
| D2.1.10b | Dokumentation af lemmatizer | Dokumentation | T24 |  |
| D2.1.11a | POS-tagger | Ressource | T27 |  |
| D2.1.11b | Dokumentation af POS-tagger | Dokumentation | T27 |  |
| D2.1.12 | Downloadservice – OBS! UDGÅR | Statusrapport | T27 |  |
| D2.1.13 | TEI-transducer | Statusrapport | T30 |  |
| D2.1.14 | Konkordansværktøj | Dokumentation | T30 |  |
| D2.1.15 | Testbrugerpanel – OBS! UDGÅR | Statusrapport | T30 |  |
| D2.1.16 | Brugertest af konkordansværktøj – OBS! UDGÅR | Statusrapport | T33 |  |
| D2.1.17 | Konkordansværktøj | Ressource | T36 |  |
| D2.1.18a | Korpus | Ressource | T36 |  |
| D2.1.15 | Dokumentation af korpus | Dokumentation | T36 |  |
|  | Arbejdspakke 2.2 – Subkorpus over fagsprog |  |  |  |
| D2.2.1 | Rapport om korpusspecifikationer og de tekniske løsninger (første version). | Projektrapport | T9 | OK |
| D2.2.2a | Første del af korpus på 2 mio. ord indsamlet og foreløbigt annoteret. | Statusrapport | T18 | OK |
| D2.2.2b | Reviderede specifikationer til korpusset | Projektrapport | T18 | OK |
| D2.2.2c | Metadata – kompatible med de øvrige arbejdspakker i wp 2 | Projektrapport | T18 | OK |
| D2.2.3a | 5 mio. ord indsamlet og annoteret. | Statusrapport | T28 |  |
| D2.2.3b | Tekniske metoder og annotationer revideret. | Projektrapport | T28 |  |
| D2.2.4a | 4 mio. ord indsamlet og annoteret. | Ressource | T36 |  |
| D2.2.4b | Dokumentation af korpus. | Dokumentation | T36 |  |
|  | Arbejdspakke 2.3 – Korpus 1500-1700 |  |  |  |
| D2.3.1.a | Specifikation af korpus og værktøjer. | Projektrapport | T9 | OK |
| D2.3.1.b | Pilottekster skannet, OCR’et eller digitaliseret på anden måde. | Statusrapport | T9 | OK |
| D2.3.2.a | Specifikation af indholdsstruktur. | Projektrapport | T18 | OK |
| D2.3.2.b | Digitalisering af korpus igangsat. | Statusrapport | T18 | OK |
| D2.3.2.c | Annoterings- og søgeværktøjer. | Ressource | T18 | OK |
| D2.3.3.a | Korpus digitaliseret. | Statusrapport | T28 |  |
| D2.3.3.b | Størstedelen af tekstkorpus forsynet med leksikalsk flerniveaurepræsentation. | Statusrapport | T28 |  |
| D2.3.3.c | Tekstkorpus testet på brugerpanel. | Statusrapport | T28 |  |
| D2.3.4.a | Færdigudviklet tekstkorpus. | Ressource | T36 |  |
| D2.3.4.b | Korpus og annoterings- og søgeværktøjer er tilgængelige. | Dokumentation | T36 |  |
|  | Arbejdspakke 2.4 – Ældre tekst (ADL og Johs. V. Jensen) |  |  |  |
|  | Statusrapport v. T9 | Statusrapport | T9 | OK |
| D2.4.1 | Afklaring af rettighedsspørgsmål | Statusrapport | T10 |  |
| D2.4.2 | 50 værker af JVJ digitaliseret og opmærket | Statusrapport | T18 |  |
| D2.4.3 | Specifikation af annotering med eksempler | Projektrapport | T28 |  |
| D2.4.4a | Variantleksikon - prototype | Ressource | T33 |  |
| D2.4.4b | Variantleksikon - dokumentation | Dokumentation | T33 |  |
| D2.4.5a | Lemmatiseret/tagget ressource | Ressource | T33 |  |
| D2.4.5b | Dokumentation (Lemmatiseret/tagget ressource) | Dokumentation | T33 |  |
| D2.4.6 | Integrering af ressourcen i CLARIN-platform | Statusrapport | T33 |  |
| D2.4.7 | Afsluttende projektrapport | Projektrapport | T36 |  |
|  | Arbejdspakke 2.5 – Nationalmuseets billeder, tekster og genstande |  |  |  |
| D2.5.1a | Beskrivelse af billeddatabasen Danmarks nyere tid (DNT) | Projektrapport | T14 |  |
| D2.5.1b | Valgte problemstillinger | Statusrapport | T14 |  |
| D2.5.2a | Dokumentation af de gennemførte eksperimenter | Projektrapport | T20 |  |
| D2.5.2b | Optimering af eksisterende arbejdsgange | Projektrapport | T20 |  |
| D2.5.2c | Status på billedimport | Statusrapport | T20 |  |
| D2.5.3 | Automatisering af arbejdsgange | Dokumentation | T28 |  |
| D2.5.4 | Dokumentation af tilgængeliggørelse af billeder fra Nationalmuseets samlinger | Dokumentation | T36 |  |
|  | Arbejdspakke 2.6 – Parallelt flersprogskorpus |  |  |  |
| D2.6.1 | Specifications for DK-CLARIN annotation of multilingual corpora | Specifikation | T9 | OK |
| D2.6.2.a | 2 mill. words treated | Statusrapport | T18 | OK |
| D2.6.2.b | Tools for data alignment, annotation, specification of markup. | Statusrapport | T18 | OK |
| D2.6.2.c | Revision of work plan | Statusrapport | T18 | OK |
| D2.6.3.a | Status report concerning tests and improvements | Statusrapport | T28 |  |
| D2.6.3.b | 12 mill. words treated | Statusrapport | T28 |  |
| D2.6.3.c | 4 mill. words treated uploaded | Ressource | T28 |  |
| D2.6.2.a | 20 mill. words bilingual corpus available in DK-CLARIN repository | Statusrapport | T36 |  |
| D2.6.2.b | Documentation report | Dokumentation | T36 |  |
| D2.6.2.c | 16 mill. words uploaded in DK-CLARIN repository | Ressource | T36 |  |
|  | Arbejdspakke 3 Sprogressourcer og værktøjer for talt sprog |  |  |  |
|  | Arbejdspakke 3.1 – Den multimodale database MOVIN |  |  |  |
| D3.1.1 | Transskriptionskonventioner. CA Bank | Projektrapport | T9 | OK |
| D3.1.2 | Testing of the new symbols and implementation into Unicode Font | Dokumentation | T9 |  |
| D.3.1.3 | Distribution of the new standard to community: paper by McWhinney & Wagner and www.sprogdonor.dk | Statusrapport | T9 | OK |
| D.3.1.4 | Corpus overview, version 1 | Projektrapport | T9 |  |
| D.3.1.5 | ‘DKCLARIN/MUMIN annotation specifications vers. 1 | Projektrapport | T9 | OK |
| D3.1.6 | Test whether the annotation categories can be used in the automatic treatment of multimodal data | Statusrapport | T9 | OK |
| D3.1.7 | 5 hours of transcribed audio and video data | Ressource og dokumentation | T18 |  |
| D3.1.8 | Import tool, Export tool and Collection of new data | Statusrapport | T18 |  |
| D3.1.9 | Coded DR video | Statusrapport | T18 |  |
| D3.1.10 | ‘DKCLARIN/MUMIN annotation specifications vers. 2 | Projektrapport | T18 |  |
| D3.1.11 | A list of videos which are suitable to be annotated with gesture information | Projektrapport | T18 |  |
| D3.1.12 | 8 hours of transcribed audio and video data | Ressource og dokumentation | T28 |  |
| D3.1.13 | Search tool, satellite corpora and new data collected | Statusrapport | T28 |  |
| D3.1.14 | Annotations (gesture information added to the transcribed videos) | Ressource | T28 |  |
| D3.1.15 | A new list of videos which are suitable to be annotated. | Statusrapport | T28 |  |
| D3.1.16 | 7 hours of transcribed audio and video data | Ressource | T36 |  |
| D3.1.17 | Corpus and search tool fully integrated | Statusrapport | T36 |  |
| D3.1.18 | Full documentation | Dokumentation | T36 |  |
|  | Arbejdspakke 3.2 – Værktøjskasse for talt sprog |  |  |  |
| D3.2.1 | Konverteringsprogrammer fra Chat til Praat og omvendt og fra Transcriber til Praat | Statusrapport | T9 |  |
| D3.2.2 | Søgemaskine der arbejder på Praat text-grids fungerer | Statusrapport | T18 |  |
| D3.2.3 | Søgemaskine i eksportabelt format stilles til rådighed | Ressource og dokumentation | T 30 |  |
| D3.2.4 | Samtaler optaget | Statusrapport | T 28 |  |
| D3.2.5 | Samtaler udskrevet og kodet for DCA og fonetik samt grammatik | Statusrapport | T32 |  |
| D3.2.6 | Samtaler udsendes til brugerpanel og WP3.1 | Statusrapport | T32 |  |
| D3.2.7 | Samtaler tilbage fra brugerpanel | Statusrapport | T34 |  |
| D3.2.8 | Samtaler afleveres til CLARIN-basen | Ressource og dokumentation | T36 |  |
|  | Arbejdspakke 3.3 – Sprogressourcer til taleteknologi |  |  |  |
| D3.3.1 | Alignment of tiers for phonetic transcription and acoustic measurement for a 25k token subset of PAROLE read-aloud | Statusrapport | T9 | OK |
| D3.3.2a | Som T9, men for det fulde 100k PAROLE-korpus | Ressource | T18 | OK |
| D3.3.2b | Dokumentation | Dokumentation | T18 | OK |
|  | Arbejdspakke 4 Teknologiske sprogressourcer |  |  |  |
|  | Arbejdspakke 4.1 – DanNet-udvidelse |  |  |  |
| D4.1.1 | 5.000 nye synsets (i alt 40.000 synsets) | Statusrapport | T6 | OK |
| D4.1.2a | 10.000 nye synsets (i alt 50.000 synsets) | Statusrapport | T18 | OK |
| D4.1.2b | Indleveret artikel om DanNet til LRE. | Statusrapport | T18 | OK |
| D4.1.2c | I alt 40.000 synsets gjort open source | Statusrapport | T18 | OK |
| D4.1.2d | Tekniske og lingvistiske specifikationer | Projektrapport | T18 | OK |
| D4.1.3a | 15.000 nye synsets (i alt 65.000 synsets) | Statusrapport | T28 |  |
| D4.1.3b | Aflevering af metadata til WP5 | Dokumentation | T28 |  |
| D4.1.4a | 5000 nye synsets (i alt 70.000 synsets) samt 5.000 links til Princeton Wordnet | Ressource | T36 |  |
| D4.1.4b | Dokumentation | Dokumentation | T36 |  |
|  | Arbejdspakke 4.2 – Ordbøger |  |  |  |
| D4.2.1.1 | Analysis of requirements to new database (DB) structure for Jysk Ordbog anticipating adoption of DK-CLARIN standards |  | T12 |  |
| D4.2.1.2 | Transfer of data to new DB compatible with DK-CLARIN standards. |  | T18 |  |
| D4.2.1.3 | Completed development of basic maintenance tools incl. tools facilitating the ongoing addition of further articles to the dictionary. DB adapted to and integrated in DK-CLARIN framework. |  | T28 |  |
| D4.2.1.4 | Technical documentation completed in anticipation of further development and/or integration of similar dictionaries |  | T30 |  |
| D4.2.2.1a | Principper for automatisk og manuel sammenkædning, præcisering af metoder og specifikationer. | Projektrapport | T18 | OK |
| D4.2.2.1b | Frekvensbaseret selektion af ordforrådet. | Statusrapport | T18 | OK |
| D4.2.2.1c | Design af hjælpeværktøj påbegyndes. | Statusrapport | T18 | OK |
| D4.2.2.2a | Frekvensbaseret selektion af ordforrådet afprøvet. | Statusrapport | T28 |  |
| D4.2.2.2b | Design af hjælpeværktøj afsluttet (+ kort dokumentation). | Dokumentation | T28 |  |
| D4.2.2.2c | Sammenkædning af 40 % af det valgte ordforråd udført. | Statusrapport | T28 |  |
| D4.2.2.3a | Sammenkædning af de resterende 60 % af det valgte ordforråd udført. | Ressource | T36 |  |
| D4.2.2.3b | Kort dokumentation. | Dokumentation | T36 |  |
|  | Arbejdspakke 5 Teknisk infrastruktur |  |  |  |
|  | Arbejdspakke 5.1 – Technical infrastructure |  |  |  |
| D5.1.1a | Indledende analyse og beskrivelse | Projektrapport | T9 | OK |
| D5.1.1b | DK-CLARIN metadata for ressourcer - forslag | Projektrapport | T9 | OK |
| D5.1.1c | Demonstratorer/arbejdspapirer vedrørende - Integration mellem forskellige udbyderes data/værktøjer - Fælles dataformater - Annoteringsworkflow - Udkast til terminologi | Projektrapport | T9 | OK |
| D5.1.2a | Specifications | Projektrapport | T21 | OK |
| D5.1.2b | Prototype | Ressource | T21 | OK |
| D5.1.3 | Beta version of infrastructure | Ressource | T28 |  |
| D5.1.4a | Release of DK-CLARIN for operational phase | Ressource | T36 |  |
| D5.1.4b | Dokumentation af DK-CLARIN infrastrukturen | Dokumentation | T36 |  |
|  | Arbejdspakke 5.2 – Adgang til eksisterende ressourcer og tools |  |  |  |
| D5.2.1 | Analysis of metadata and technical solutions for text and speech resources. | Projektrapport | T9 | OK |
| D5.2.2a | Specifications of resource and tool integration. | Projektrapport | T18 | OK |
| D5.2.2b | Agreements with resource and tool owners about rights and use. | Statusrapport | T18 | OK |
| D5.2.3a | Beta version of accessibility modules. | Ressource | T28 |  |
| D5.2.3b | Some resources integrated in beta version of platform. | Statusrapport | T28 |  |
| D5.2.4a | Operational version of accessibility modules. | Ressource | T36 |  |
| D5.2.4b | Dokumentation | Dokumentation | T36 |  |