# Status for DK-CLARIN afleveringer pr. T18 og T21

T18 svarer til juni 2009, T21 svarer til september 2009.

Næste store fælles afleveringsfrist er T28, dvs. april 2010.

Aftalte afleveringer (dvs. de afleveringer der er defineret i arbejdsplanerne) skal findes på hjemmesiden under WP1, Afleveringer, for at enhver i projektet og i styregruppen har mulighed for at læse dem. De må også gerne findes andre steder, det afgør arbejdspakken selv, men som minimum skal de altså ligge til styregruppen.

# WP1

Ajour

# WP2

Der er lagt afleveringer frem for WP 2.2, 2.3 og 2.6. Disse arbejdspakker er alle ajour med deres afleveringer, som umiddelbart ser OK ud.

WP 2.1, 2.4 og 2.5 er rykket for afleveringer. WP 2.5 er i gang med at færdiggøre afleveringer; der er intet svar fra WP 2.1 og 2.4.

# WP3

Der er lagt afleveringer frem for WP3.3; arbejdspakken er ajour, og afleveringerne ser OK ud.

WP3.1 og 3.2 er rykket og har begge svaret, men der er intet afleveret endnu.

# WP4

Der er lagt afleveringer frem for WP4.1 og 4.2.2. Disse arbejdspakker er begge ajour med deres afleveringer, som umiddelbart ser OK ud.

WP4.2.1 er rykket og har svaret, men der er intet afleveret endnu.

# WP5

Der er lagt afleveringer frem for WP5.1 og 5.2. Begge arbejdspakker er ajour med deres afleveringer, som umiddelbart ser OK ud.