## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D2.2.2a

| Arbejdspakke, nummer og navn | Wp.2.2 Det fagsproglige korpus |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | Statusrapport T18 |
| Afleveringsfrist | 30. juni 2009 |
| Afleveringsdato | 26. juni 2009 |
| Projektleder for arbejdspakken | Sussi Olsen |
| Deltagere | Jakob Halskov, Dorte Haltrup Hansen, Anna Braasch |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden |  |

## Indledning

Arbejdspakke 2.2 (wp2.2) har i den forløbne periode udover at opspore og opsøge tekstleverandører brugt mange resurser på udvikling af tekniske løsninger for korpusset og metadata. Omfanget af flere af disse tekniske opgaver var større end forudset i arbejdsplanen.  Flere af disse opgaver er blevet løst i samarbejde med wp.2.1 eller/og i samarbejde med hele wp2.

## Opsummering af status

Lidt over 2 mio. tekster er blevet indsamlet.  Selve tekstindsamlingen blev nogle måneder forsinket da brevet fra styregruppen (til udsending til tekstleverandører) var længe undervejs. På de få måneder hvor indsamlingen har været i gang, er resultatet meget tilfredsstillende.

Fastlæggelsen af formater for teksterne i tekstbanken samt fastlæggelse af teksternes metadata i fællesskab med de øvrige wp.2-arbejdspakker har været meget tidskrævende og er først for ganske nylig blevet færdig i overordnede træk. Dette betyder at vi først inden for den sidste måned har kunnet fastlægge de endelige værdilister for metadata, og herefter påbegynde udviklingen af de nødvendige værktøjer til at konvertere tekster til det fælles standardtekstformat, generere headere, samt arbejde med andre annoteringsværktøjer. Arbejdet med dette er i fuld gang sideløbende med den fortsatte indsamling af tekster. Dette implicerer at de indsamlede tekster endnu ikke er forsynet med annotation af nogen art. Dette forventes dog indhentet i løbet af de næste projektperioder.

I arbejdspakken er der oprettet en database hvor de oprindelige tekster lagres sammen med deres header, en leverandørbase samt udviklet en headergenerator. Desuden er der fastlagt et tekstbankformat og oprettet en database til formålet i samarbejde med wp2.1.

Kun en mindre del af teksterne er på nuværende tidspunkt konverteret til det rette tekstbankformat, og ingen af teksterne er forsynet med de rette annoteringer.

## Revision af specifikationerne for det fagsproglige subkorpus

Specifikationerne for korpusset er blevet modificeret.

Det drejer sig især om præciseringer af de tekniske løsninger hvor det ikke i første version kunne forudses hvordan en opgave skulle løses. Samtidig er der dukket behov op som ikke var forudset i den første version af specifikationerne, og som har krævet tekniske løsninger.

Der er også blevet foretaget ændringer i listen af domæner hvor det nu er fastlagt at det andet store domæne vil være klima og miljø. Samtidig er meteorologi blevet indlejret som et fagområde inden for dette domæne. Derudover er nanoteknologi blevet valgt som et af de mindre fagområder.

## Tekstklassifikation

Der er ikke blevet opbygget taksonomier for de to store domæner. Dette skyldes at det har været langt vanskeligere end forudset at basere en taksonomi på DK-5- klassifikationssystemet som i meget høj grad afspejler biblioteksverdenen, men ikke nødvendigvis passer til vores udvælgelse.

Vi forestiller os at opbygge nogle mindre detaljerede taksonomier ud fra den klassifikation der kommer til udtryk i de tekster vi modtager. Vi har fx modtaget alle medicinske specialebeskrivelser fra Region København og regner med at specialerne kan bruges som en væsentlig del af taksonomien for sundhed og medicin-domænet.

## Tekstbank

I samarbejde med wp2.1 har wp.2.2 besluttet at placere en fælles tekstbank i en xml-databse. Der er valgt produktet Exist. Her vil teksterne ligge indtil de kan trækkes ud til det fælles DK-CLARIN-repository.

Databasen har været afprøvet gennem flere måneder, og den har vist sig at fungere fint. Dog med det forbehold at tekstmængden endnu begrænset, og det ikke vides hvordan det går når tekstmængderne mangedobles. Der er dog intet der tyder på at der vil være problemer.

Der er blevet afprøvet en fjernadgang til databasen via editoren ’oxygen’, men den løsning var ikke tilfredsstillende, så en anden løsning vil blive valgt. Wp. 2.1 er ved at udvikle et værktøj med funktioner til både at se materialet i databasen, redigere i headeroplysninger og udvælge tekster til forskellige (sub)korpora.

## Metadata

Det er i DK- CLARIN-projektet blevet besluttet at metadata skal være TEI5-kompatible. Et sådant metadata-format er blevet udviklet i wp.2 med hovedindsatsen i wp2.1.

Der foreligger nu en pre-final rapport om formatet for headere: http://korpus.dsl.dk/clarin/corpus-doc/text-header.pdf

samt en pre-final rapport om formatet for selve teksterne: http://korpus.dsl.dk/clarin/corpus-doc/text-format.pdf

Der henvises til disse for yderligere oplysninger om metadata.

Der mangler dog udtømmende værdilister for især tekstformatet,  og der vil sandsynligvis forekomme mindre  justeringer af formaterne når arbejdspakkerne får erfaringer med brugen af dem.

Leverandørdatabase

Der er blevet genereret en database hvor alle potentielle leverandører tastes ind. Hver kontakt har følgende oplysninger:

kontaktoplysninger på leverandør

navn på person fra CLARIN

status for kontakt og tekstlevering,

domæne,

kommunikationstype

antal tokens i leverede tekster

kommentar

Databasen hænger sammen med headergeneratoren (se nedenfor) således at det i headergeneratoren kontrolleres om en uploadet tekst er indtastet i leverandørbasen inden der kan genereres en header for den.

Headergenerator

Der er udviklet en headergenerator som skal øge den hastighed hvormed headere kan udfyldes og kobles til deres respektive tekster. Desuden sikrer generatoren (ved hjælp af en datamodel) at der indtastes gyldige værdier i hvert felt (XML element) og at brugeren først kan gemme headeren når alle obligatoriske felter er udfyldt. Hastighedsgevinsten ved generatoren opnås primært hvis ensartede tekster (dvs. fra samme leverandør) kodes i bundter.

## Status for tekstindsamlingen

### Indsamlede tekster

Wp.2.2 har brugt mange resurser på at udvælge relevante leverandører.

Selve henvendelserne til leverandørerne startede først i marts 2009 da de officielle breve fra DK-CLARIN til udsendelse til leverandørerne ikke lå klar før. Generelt er vores henvendelser blevet positivt modtaget. Der er selvfølgelig steder hvor vi ingen reaktion har haft, men indtrykket er at folk gerne vil levere tekster.

Det skal dog bemærkes at vi for størstedelen af teksternes vedkommende har henvendt os til institutioner og organisationer som ikke har nogen særlig interesse i at holde deres tekster for sig selv. Det vil nok volde større problemer når vi henvender os til forlag for eksempelvis at skaffe lærebøger.

Wp.2.2 har på nuværende tidspunkt fået tilladelse til at hente tekster på i alt godt 2 mio løbende ord. Disse fordeler sig på de forskellige fagområder på følgende måde:

- Sundhed og medicin: 291.000 (ca. 40 specialebeskrivelser fra Region H)

- Miljø og klima: 100.000 (Det Økologiske Råd) + 815.000 (25 faglige rapporter fra DMU) + 315.000 (Miljøbibliotekets 13 bøger), samt antal tekster (ikke optalt) fra DMI’s hjemmesider.

- Murerfaget: 35.000 (Murerhåndbogen + 2 pjecer)

- Nanotek: 69.000 (Nanoteknologiske Horisonter) + 36.000 (12 Historier om Nano) + 29.000 (7 øvelsesvejledninger)

### Leverandørliste

Den foreløbige leverandørliste ser pt. således ud, men udvikler sig løbende. Der er givet tilsagn fra flere andre leverandører der dog endnu ikke har underskrevet en aftale.

FagbladsGruppen A/S

Danmarks Meteorologiske Institut

Danmarks Miljøundersøgelser

Center for Nanoteknologi på DTU

Interdisciplinary Nanoscience Center, Aarhus Universitet

Murerfagets Oplysningsråd

Det Økologiske Råd

Region Hovedstaden

## Første udkast til annotation af teksterne

Teksterne vil blive annoteret med POS-tags og lemmaer. Desuden vil vi eksperimentere med term-tagging. Før det skal teksterne dog segmenteres i relevante størrelser som værktøjerne kan arbejde med, og i arbejdspakken har vi sammen med WP2.1, WP2.6 og WP5 arbejdet på en fælles tilgang til de første skridt i annotationsfasen.

Da en del af de tekster vi har fået leveret, er i pdf-format, er det allerførste skridt at konvertere pdf-filerne til processerbar tekst. Vi afprøver pt. værktøjer til dette.

Der er desuden en igangværende proces med at definere og implementere en transducer der segmenterer tekst i basic textual units som i grove træk er ord, tegn og space (se Jørg Asmussens rapport: General text format and markup, http://korpus.dsl.dk/clarin/corpus-doc/text-format.pdf). Niveauet med basic textual units er det fælles xml-fomat som alle tekster fra WP2 kommer til at ligge i, og som værktøjerne skal kunne arbejde på eller konvertere til. De forskellige annotationer vil blive lagt i separate xml-spangroups der refererer til basisformatet.

Første lag bliver en token-annotation som WP2.2 og WP2.6 sammen arbejder på at udvikle. Vi kan desværre  ikke benytte eksisterende tokenisere da denne skal arbejde på det specielt definerede xml-format. Bemærk at basissegmentering ikke er det samme som tokenisering idet der ikke ligger nogen intelligens i basissegmenteringen.

For POS-tagging og lemmatisering, skal CSTs værktøjer reimplementeres så de kan processere det nye xml-format. Dette vil foregå i samarbejde med WP2.6 og WP5. Desuden forventer vi at et kommende Clarin POS-tagset vil blive anderledes end de eksisterende for dansk, fordi vi ønsker at det skal have en vis parallelitet med engelske og tyske tagset i WP2.6.