Stefan Iversen

Postdoc

Sekretær for Johannes V. Jensen-Centret

www.johannesvjensen.dk

Dato: 24. januar 2010

Direkte tlf: 8942 2451

Privat tlf: 86187420

E-post: norsi@hum.au.dk

Web: http://person.au.dk/da/norsi@hum

Afsenders CVR-nr:

41-82-66-14

## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering 2.4.1 (T10)

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP2.4. Digitalisering af JVJ’s forfatterskab |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | 2.4.1 (T10) |
| Afleveringsfrist | 30.09.2008 |
| Afleveringsdato | 24.01.2010 |
| Projektleder for arbejdspakken | Stefan Iversen |
| Deltagere | Per Dahl, AU, Aage Jørgensen. |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | Bilag: Brev til Johannes Riis, Gyldendal |

2.4.1: Forhandling af rettigheder med Gyldendal og arvingerne

Jensen-Centrets medlemmer udfærdigede og sendte et brev til Johannes Riis, Gyldendal (jf. Bilag 1, uploaded på hjemmesiden). Efter en længere korrespondance via email mødtes Riis og centrets arbejdsgruppe, og det blev aftalt, at Gyldendal, efter aftale med arvingerne til Jensens tekster, giver Centrets arbejdsgruppe ret til at digitalisere de ønskede prosatekster, bortset fra de tekster, der på nuværende tidspunkt indgår i Gyldendals sortiment. Hvad angik spørgsmålet om senere adgang til de digitaliserede tekster udbad Gyldendal sig betænkningstid, om end de ikke var afvisende over for en løsning, der gør teksterne læsbare for alle brugere. Det blev aftalt, at denne anden del af rettighedsafklaringen finder sted, når det er muligt at vise Gyldendal udkast til konkrete løsninger.