Stefan Iversen

Postdoc

Sekretær for Johannes V. Jensen-Centret

www.johannesvjensen.dk

Dato: 16. juni 2010

Direkte tlf: 8942 2451

Privat tlf: 86187420

E-post: norsi@hum.au.dk

Web: http://person.au.dk/da/norsi@hum

Afsenders CVR-nr:

41-82-66-14

## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering 2.4.2 (opr. T18)

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP2.4. Digitalisering af JVJ’s forfatterskab |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | 2.4.2 (T18) |
| Afleveringsfrist |  |
| Afleveringsdato | 15.06.2010 |
| Projektleder for arbejdspakken | Stefan Iversen |
| Deltagere | Per Dahl, AU, Aage Jørgensen. |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | Første del af de digitaliserede tekster ligger som ressource under WP1: afleveringer |

2.4.2: Digitalisering og opmærkning, fortsat.

Alle de ønskede tekster (45 prosatekster á ca. 200 sider) er nu scannede og opmærkede i xml i ADL-format. Det er sket under ledelse af Hamid Reza Mehrabi, KB. JVJ-Centret afventer de sidste 13 af disse tekster, som sendes fra KB sammen med grafikfilerne med alle de skannede tekster snarest. Efter modtagelsen sendes xml-filerne til Sigfrid Lundberg, KB, som efter aftale konverterer dem til TEI P5.