Stefan Iversen

Postdoc

Sekretær for Johannes V. Jensen-Centret

www.johannesvjensen.dk

Dato: 24. januar 2010

Direkte tlf: 8942 2451

Privat tlf: 86187420

E-post: norsi@hum.au.dk

Web: http://person.au.dk/da/norsi@hum

Afsenders CVR-nr:

41-82-66-14

## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering 2.4.2 (T18)

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP2.4. Digitalisering af JVJ’s forfatterskab |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | 2.4.2 (T18) |
| Afleveringsfrist | 28.02.2009 |
| Afleveringsdato | 24.01.2010 |
| Projektleder for arbejdspakken | Stefan Iversen |
| Deltagere | Per Dahl, AU, Aage Jørgensen. |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | Første del af de digitaliserede tekster ligger som ressource under WP1: afleveringer |

2.4.2: Digitalisering og opmærkning.

Efter ønske fra rettighedshaver (Gyldendal) foregår digitaliseringen af teksterne i to tempi. Denne første, mindre del består af 9 tekster. De er scannet og opmærket i TEI P5; arbejdet er udført af KB under ledelse af Hamid Reza Mehrabi. Det drejer sig om følgende tekster (alle Jensens myter i 1. udgaver):

Myter og Jagter

Nye Myter

Myter, ny Samling

Myter, fjerde Samling

Pisangen

Kornmarken

Sælernes Ø

Mariehønen

Møllen

Vi har brugt en del tid på at vente på tilladelse fra Gyldendal til at køre anden del af digitaliseringerne, men eftersom aftalen om det samlede antal tekster (44, seks mindre end de 50 styk, som var det oprindelige mål på grund af Gyldendals fastholdelse af, at hyldevarer ikke må digitaliseres) allerede er truffet, vælger vi at igangsætte anden og sidste del af digitaliseringen primo februar 2010. Statusrapport følger, så snart teksterne ligger klar i xml.