## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D2.3.1(T9)

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP2.3. Knowledge for everyman from 1500-1750 |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | D2.3.1(T9) |
| Afleveringsfrist | 30.11.2008 |
| Afleveringsdato | 28.11.2008 |
| Projektleder for arbejdspakken | Hanne Ruus |
| Deltagere | Hanne Ruus, Dorthe Duncker, Vibeke A. Pedersen, Louise Lau Pedersen, Michael Lauridsen, Lars-Emil Woetmann Nielsen. Eksterne deltagere, Karen Skovgaard-Petersen, Thorkil Damsgaard Olsen, Anne Mette Hansen |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | Projektrapport T9 indeholdende mappe ”Korpus” På DK-CLARIN drupal side under WP2.3. |

Specifikation af korpus:

Perioden 1500-1750 er opdelt i 50års perioder for at opnå tilfredsstillende overskuelighed. Derefter blev fagområder og andre udvælgelseskriterier fastsat. Fagområder valgtes på baggrund af et ønske om at samle tekster med faglitteratur for menigmand. Derfor er det primære udvælgelseskriterium at teksten er udgivet på dansk. Øvrige udvælgelseskriterier er blandt andet tidssvarende interesseområder som fx oplysning om forebyggelse af pest, råd om og til husholdning, årenes almanakker og undervisning i etik og moral. Alle udvalgte fagområder findes i projektrapport T9 for WP2.3. i mappen ”Korpus” med oversigter over den tekstmængde hvorfra vi udvælger DK-CLARIN WP2.3. tekster udgivet i perioderne 1495-1549 og 1550-1599.  I samarbejde med vores eksterne eksperter er tekster udvalgt og bestilt til skanning på KB fra perioden 1550-1599. De udvalgte tekster fremlægges i separat oversigt i mappen ”Korpus” under projektrapport T9 for WP.2.3.

Specifikation af værktøjer:

Mulighederne for velegnet XML-editor er afsøgt, og den mest egnede er anskaffet. Der er udarbejdet brugervejledning til editoren med henblik på efterbehandling af de eksisterende resurser som skal indgå i DK-CLARINs repositorie.

Skanning af pilottekster og videre digitalisering:

På trods af venlige insisterende henvendelser har vi indtil videre kun nået at konstatere at det er muligt for KB at skanne og OCR’e frakturtrykte tekster. Vi håber at vi snarest kan få en effektiv procedure til at fungere. På baggrund af at der endnu ikke er kommet det ønskede og nødvendige flow i skanning og OCR-ning i samarbejde med KB, tør vi - på trods af arbejdsplanen - ikke love en fuldstændig digitalisering af alle tekster inden T18.