## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D 4.2.2.2A

| Arbejdspakke, nummer og navn | 4.2.2 Sammenføring af STO og DanNet |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | Afprøvning af frekvensbaseret selektion af ord til sammenkædning |
| Afleveringsfrist | T28 |
| Afleveringsdato | 30. april 2010 |
| Projektleder for arbejdspakken | Anna Braasch |
| Deltagere | Lene Offersgaard og Sussi Olsen |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | Dn0_rap_4222A_bilag |

Opgave iflg. arbejdsplanen: Frekvensbaseret selektion af ordforrådet afprøvet

Indledning

Nedenstående statusrapport redegør for udførelse af opgaver i henhold til arbejdsplanen for T28 og ligger i forlængelse af afleveringerne ved T18.

Note vedr. ændring i arbejdsplanen

I perioden fra T18 til T28 fokuserede vi på at sammenkoble automatisk det størst mulige antal enheder dvs. langt over de planlagte 40 % af det selekterede ordforråd (jf. D 4.2.2.2B). Udviklingen af hjælpeværktøjet til manuel sammenkædning blev derfor sat i bero og genoptages i begyndelsen af næste arbejdsperiode.

Afprøvning af frekvensbaseret selektion af ordforråd

Udgangspunkt

I arbejdsplanen definerede vi at den sammenkoblede ressource vil omfatte ca. 9.000 ord (ca. 8.500 automatisk sammenførte zerovalente (Dn0) substantiver og ca. 500 manuelt sammenførte valente substantiver, verber og adjektiver.) Disse lemmaer skulle udvælges på grundlag af det frekvenstal der er anført i STO for hvert lemma, og vi estimerede at det relevante tal vil ligge mellem 20 og 25.

Til T18 aflevering havde vi selekteret de 8.500 zerovalente substantiver.

I perioden T19-T28 er den frekvensbaserede selektion af fællesmængde af zerovalente lemmaer der indgår både i STO og i DanNet afprøvet med henblik på at finde frem til den mest hensigtsmæssige måde at udvælge kandidater på.

Vi udførte i denne sammenhæng en række tests hvor vi undersøgte hvor stort det fælles ordforråd vil være i tilfælde af selektion baseret på mindst 20, 23 og 25 forekomster i STOs almensproglige korpus. Disse frekvenstal er behæftet med en del støj pga. at frekvensoptællingen var baseret på optælling af forekomster af ordformer og ikke på parsede og morfosyntaktisk opmærkede tekster, således er fx ordformen bank blevet talt med i frekvensen af to substantiver som deres grundform, (i betydninger pengeinstitut og prygl) samt i frekvensen af et verbum som dets imperativ (i betydning slå/prygle). For nogle enkelte ord er frekvenstallet meget skævt, for andre ganske præcist, afhængig af de pågældende ordforms morfologiske egenskaber.

Efter gennemførelsen af en række tests med henblik på at vurdere hvorvidt frekvenstal er et hensigtsmæssigt selektionskriterium, og i givet fald hvilket frekvenstal der ville give de ønskede 9.000 lemmaer der indgår i begge ressourcer, kom vi frem til at der vil i alt være ca. 8.200 lemmaer med frekvenstal 25 og derover, med frekvenstal 20 og derover vil der være omkring 9.000 lemmaer.

Disse tests var udført med DanNet version 1.1. udgivet d.1.juli 2009.

Der er foretaget en detaljeret analyse af problemtyper der er forårsaget af forskellen mellem den morfosyntaktisk baserede læsningsopdeling af lemmaer i STO og den leksikalsk-semantisk baserede læsningsopdeling i DanNet (cf. dokumentet Dn0_rap_4222A_bilag). Undersøgelsen konkluderede at den automatiske sammenkædning bør udføres for de enheder hvor relationen mellem STO læsning og DanNet læsning er 1:1, men selv i dette tilsyneladende meget simple tilfælde er der en vis fejlrisiko fordi både STO og DanNet kan have valgt at kun kode en enkelt læsning af et lemma som har mere end én læsning og i de to resurser er valgt forskelligt. Denne risiko blev undersøgt i detaljer, og i den automatiske sammenkædning tages der videst muligt hensyn til det ved hjælp af en manuel filtrering.

Herefter undersøgte vi hvor mange af de zerovalente substantiver repræsenteret i STO der indgår i DanNet version 1.2. udgivet 2. marts 2010, og her så vi bort fra frekvenstal. Denne liste indeholder over entydige11.000 substantiver med zerovalent konstruktion.

Konklusion

Da vi skønner at det vigtigste kriterium for anvendeligheden af den nye ressource (STO-Net) er at den skal omfatte flest mulige lemmaer, har vi valgt at se bort fra frekvenstallet som selektionskriterium og udføre den automatiske sammenkædning for hele den ovenfor nævnte del af ordforrådet, hvilket er altså 2.000 mere end det var planlagt for hele projektforløbet.