## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D 4.2.2.C

| Arbejdspakke, nummer og navn | 4.2.2 Sammenføring af STO og DanNet |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | Sammenkædning af 40% af det valgte ordforråd |
| Afleveringsfrist | T28 |
| Afleveringsdato | 30.april 2010 |
| Projektleder for arbejdspakken | Anna Braasch |
| Deltagere | Lene Offersgaard og Sussi Olsen |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden |  |

Opgave iflg. arbejdsplanen: Sammenkædning af 40% af det valgte ordforråd udført

Ved T28 er der sammenkædet 11.000 morfosyntaktisk baserede læsninger af zerovalente substantivlemmaer med deres semantiske læsninger i DanNet, hvilket er 2.500 flere enheder end planlagt.)

Sti til dump af dannet_sto-oracle tabel: /proj/sto/clarin/dannet_sto_auto_v1.lst

Tilgængelighed p.t.: CST intern.