## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D2.2.3a

| Arbejdspakke, nummer og navn | Wp.2.2 Det fagsproglige korpus |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | Statusrapport T28 |
| Afleveringsfrist | 30. april 2010 |
| Afleveringsdato | 7. maj 2010 |
| Projektleder for arbejdspakken | Sussi Olsen |
| Deltagere | Jakob Halskov, Dorte Haltrup Hansen, Anna Braasch |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | bilag 1: wp22_korpustekster_overslag_10_4_30 |

## Indledning

Arbejdspakke 2.2 (wp2.2) har i den forløbne periode brugt de fleste resurser på at finde tekstleverandører og indhente tilladelser til at bruge tekstresurser i korpusset. Desuden er der brugt mange resurser på at udvikle løsninger for processering af teksterne i overensstemmelse med de fælles metadata der er udarbejdet for hele wp2. Flere af disse løsninger er blevet udviklet i samarbejde med wp.2.1 eller/og i samarbejde med hele wp2. Omfanget af de tekniske opgaver har været mere resursekrævende end forudset i arbejdsplanen. De 10 mio. løbende ord som arbejdspakken nu har adgang til, er derfor ikke færdigprocesserede og annoterede.  Dette forventes dog at kunne foregå ret hurtigt når den endelige arbejdsgang for processering af teksterne er færdigudviklet.

Arbejdspakke 2.2 har skrevet og fået optaget en artikel om kvalitetssikring af teksterne i et fagsprogligt korpus på LREC2010-konferencen.

## Status for tekstindsamlingen

Pt. har arbejdspakken downloadet i alt ca. 10 mio. ord af dem vi har fået tilladelse til. Alle disse vil muligvis ikke indgå i det endelige korpus da vægtningen både internt i et fagområde og mellem de forskellige fagområder derved risikerer at blive skæv. Derudover har vi tilladelse til at downloade flere tekster men vi har endnu ikke nået at undersøge dette materiale og udvælge og downloade de relevante tekster.

Listen af tekstleverandører er nu på ca. 20, hvoraf mange har store mængder dokumenter. Fordelingen af de indsamlede tekster på leverandører og domæner kan ses af bilag 1.

## Status for processering af tekster

Der er i den forløbne periode brugt mange resurser på at udarbejde en korpusprocesserings-pipeline for arbejdspakken.

- Der er blevet arbejdet med fastlæggelse af værdimængderne for de forskellige metadata-tags.

- Forskellige værktøjer og versioner til konvertering af tekster fra pdf til tekstformat er blevet afprøvet da store dele af de tekster vi har fået tilladelse til at bruge, er i pdf, oven i købet med varierende tekniske egenskaver.  Desuden har forskellige problemer i forbindelse med konverteringen været diskuteret sammen med wp2.6. Der er også arbejdet med konverteringen fra text- til xml-format.

- Processen med at integrere de konverterede tekster samt deres tilhørende headere til en samlet xml-fil med basissegmentering der er i overensstemmelse med de i wp2 vedtagne basic textual units, samt en tokenisering der kan foretages på dette særlige xml-format, er blevet implementeret.

- Flytning af værktøjer og dokumenter og problemer med adgang til disse har været ret resursekrævende i denne periode.

Disse processer skal sammensættes til en korpusprocesserings-pipeline. Denne er endnu ikke helt færdigudviklet om end næsten alle de enkelte trin er implementeret. Derfor er de downloadede tekster heller ikke færdigprocesserede og klar til at blive lagt i det fælles repositorie.

Når hele processen er færdigudviklet hvilket vi forventer at den er inden sommerferien, vil det meste af processen kunne foregå automatisk med nogle enkelte manuelle tjek. En undtagelse herfra er header-tilskrivningen som skal foretages manuelt, dog udført i vores headergenerator hvilket letter denne proces betydeligt.

## Status for kvalitetssikring af tekster

Der er udviklet en prototype til et system til kvalitetssikring af de tekster vi downloader. Da ikke alle teksterne bliver gennemset manuelt, og da der er ’dårlige’ fagsprogstekster selv på velskrevne, kontrollerede hjemmesider, har det været nødvendigt at finde en metode til at sikre at de tekster der bliver lagt ind, rent faktisk er fagsproglige tekster med det beskrevne kommunikationsniveau. Til dette formål er der udarbejdet en rutine der undersøger et antal lingvistiske træk i teksterne og måler disse op mod de tilsvarende træk i almensproglige tekster samt fastsætter tærskelværdier for disse træk for de fagsproglige tekster der skal indgå i korpus. På denne måde kan vi udskille de tekster der falder uden for de fastsatte tærskelværdier.

Metoden er pt. kun afprøvet for de to største domæner, medicin og sundhed samt klima og miljø. Her har resultatet været meget lovende, men den skal afprøves på flere domæner og justeres før den kan implementeres i vores pipeline.

Arbejdspakken har som nævnt fået optaget en artikel på LREC-konferencen om netop denne metode. Artiklen vil blive lagt på hjemmesiden når konferencen er afholdt.

Arbejdspakken fik også optaget et abstract om det samme emne på konferencen TKE. Desværre er vi blevet forhindret i at stille op og har måttet trække vores indlæg tilbage.