## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D4.1.1

| Arbejdspakke, nummer og navn | 4.1 Danish WordNet, extension from 35,000 to 70,000 synsets |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | D4.1.1 5.000 nye synsets (i alt 40.000 synsets) |
| Afleveringsfrist | T6 |
| Afleveringsdato | T6 |
| Projektleder for arbejdspakken | Bolette S. Pedersen |
| Deltagere | CST, DSL |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden |  |

Status pr. 30. september 2008: DanNet-basen indeholder nu 41.000 danske begreber beskrevet i form af såkaldte 'synsets' (synonymimængder) relateret til hinanden ved hjælp af over- og underbegreber (has_hyperonym, has_hyponym). Alle begreber er desuden relateret til en ontologisk type (fx Human, Artifact eller Activity). En mindre del af basen er på nuværende tidspunkt forsynet med uddybende relationer i form af fx 'has_meronym', 'for_purpose_of' mv.