- DK-CLARIN, Styregruppen

12. marts 2008

- Referat af møde nr. 1

i Styregruppen for DK-CLARIN

Torsdag den 7. februar 2008, kl. 10.00 – 13.00

på Center for Sprogteknologi, KUA

_____________________________________________________________________

Deltagere:	KU-CST	Bente Maegaard

KU-LAN	Frans Gregersen

KU-INSS	Hanne Ruus

DSL		Lars Trap-Jensen

DSN		Sabine Kirchmeier-Andersen

AU		Anders Kjær

CBS		Peter Juel Henrichsen

KB		Anders Sparre Conrad

SDU		Johannes Wagner

NatMus	Birgit Rønne

Referent:	KU-CST	Hanne Fersøe

_____________________________________________________________________

Bente Maegaard bød velkommen. Styregruppen glædede sig i fællesskab over den modtagne bevilling, og der var derefter en kort præsentationsrunde. Der var ikke på forhånd udsendt en dagsorden, men der var enighed om at mødet primært skulle dreje sig om det udsendte forslag til revideret budget og den deraf følgende nye arbejdspakkebeskrivelse.

- 1. Det reviderede budget

- Bente redegjorde for den fremgangsmåde der var anvendt ved udformningen af det nye budget. Der var taget udgangspunkt i partnere og i det modtagne input, og der var anvendt følgende kriterier: projektet skal hænge sammen, arbejdspakke 5 kan ikke skæres meget (evaluatorerne sagde at den i forvejen var underbudgetteret), der skal være indhold på platformen når projektet er færdigt. Der var tilslutning til dette.

- Der var derefter en diskussion af projektets starttidspunkt og løbetid set i lyset af den forsinkelse der allerede er en realitet. Konklusionen var at hele projektet bør vare i 3 år, og at Bente henvender sig til bevillingsgiver for at høre deres mening om start- og sluttidspunkt. Der var desuden enighed om at nogle arbejdspakker i det fremlagte forslag er så tyndt finansieret at det kan give bedre mening at lade dem køre i en kortere periode, fx 2 år. Dette kan aftales internt i projektet.

- Diskussionen gik herefter frem i arbejdspakkeorden.

- Den overordnede konklusion var at det foreslåede reviderede budget blev vedtaget med ganske få ændringer, dels VIP/TAP fordeling internt på enkelte partnere, dels, for nogles vedkommende, flytning af midler til styrkelse af arbejdspakke 5.2 for at sikre integration af eksisterende ressourcer. Ændringerne er dokumenteret i det budget Bente sendte til styregruppen umiddelbart efter mødet. I referatet nedenfor er der derfor hovedsageligt fokuseret på at gengive de indholdsmæssige og principielle betragtninger der fremkom, og som vil være af betydning for den reviderede indholds-/arbejdsplan for arbejdspakkerne.

- WP1

- ’Operational expenses’ hos CST er til workshopper, arrangementer, rejser, samt fx indkøb af standarder, betaling for copyright, honorarer til ekstern ekspertassistance mv. Det er altså projektets fælles midler som administreres af koordinatoren.

- Betaling for copyright blev kort diskuteret, og der var enighed om at der som udgangspunkt ikke er bevilling i dette projekt til at betale copyrightindehavere, og at problemet må søges løst på anden vis.

- Der var bred enighed om at skære de generelle brugergrupper ud af arbejdsopgaverne i WP1 nu da bevillingen er halveret, og i den sammenhæng gjorde både KB og NatMus opmærksom på at der for tiden er penge at hente i andre sammenhænge til brugerdreven innovation, og at projektet kan søge midler der.

WP2

- 2.1 Lars Trap-Jensen sagde at DSL vil undersøge hvilke tekster de allerede har som kan stilles til rådighed via platformen fordi der ikke er et copyrightproblem knyttet til dem.

- 2.2 Arbejdspakkerne 2.1 og 2.2 er indstillet på at samarbejde med hensyn til metoder, metadata, kompatibilitet, mv. De to arbejdspakker bevares, men det skal fremgå af teksten i arbejdsplanen at de vil samarbejde.

- 2.3 Nedskæringen i denne arbejdspakke ligger tungest på KB fordi de dårligt kan skæres mere i WP5. Anders Conrad sagde at scanning pt. koster 31 kr. pr. side, dvs. at hele KBs andel i denne arbejdspakke antages at skulle gå til scanning. Hanne Ruus har udarbejdet en plan for at skære i mængden af data.

- 2.4 DSLs del af denne arbejdspakke kan bringes i spil i 2.3 hvis pengene er bedre anvendt der. DSL foreslog at 2.3 og 2.4 kan slås sammen, hvis det giver en mere effektiv udnyttelse af midlerne.

- 2.5 Birgit Rønne redegjorde for at NatMus selv har 1,5 mio. kr. i 2008 til scanning og at databasen er under konstruktion. CSTs opgave består i at bistå med at få den til at kunne integreres i platformen. Arbejdspakken giver god mening fordi det meste af arbejdet er lavet i forvejen; det er derfor en billig måde at få en ressource integreret.

- 2.6 Ingen kommentarer.

- WP3

- 3.1 Ingen kommentarer.

- 3.2 Frans Gregersen forklarede at der vil blive indsamlet nyt ikke-klausuleret talesprogsmateriale; mængden vil ikke være stor, nærmest som demonstrationsmateriale. Der vil kunne gennemføres en generalisering af søgemaskinen men ikke af versioneringsværktøjet. Arbejdspakken vil samarbejde med 3.1.

- 3.3 Dette projekt er meget strategisk for CBS, og Peter Juel Henrichsen sagde at han var blevet stillet bidrag fra CBS på TAP-siden i udsigt.

- WP4

- 4.1 DSL ville gerne flytte egne midler fra andre arbejdspakker til denne med den begrundelse at det er et projekt som man ikke kan søge midler til andre steder, og med den begrundelse at de alligevel vil lave det arbejde de skal udføre i 2.1. DSLs del af arbejdspakken er i den udsendte budgetrevision lempeligt beskåret, og Styregruppen satte spørgsmålstegn ved om DanNet er så vigtig for infrastrukturen at en sådan yderligere indsatsprioritering ville kunne retfærdiggøres. Konklusionen blev at hvis DSL kan skaffe penge andre steder til at udføre arbejdet i 2.1, så er de velkommen til at intensivere deres arbejde i 4.1, men budgettet bliver ikke flyttet om. Den samme mulighed er selvfølgelig gældende for alle andre partnere også.

- 4.2 Sabine Kirchmeier-Andersen sagde at DSN er interesseret i at tænke med på denne pakke på grund af deres arbejde med Retskrivningsordbogen; det samme gælder DSL mht. Den Danske Ordbog, og der var forslag om at man kunne undersøge muligheden for at etablere samarbejde med NFI (Nordisk Forskningsinstitut på KU) omkring Ø-målsordbogen.

- WP5

- 5.1 Anders Conrad sagde at der i forbindelse med satsningerne på massedigitalisering og kulturarv vil komme store datamængder som der skal laves infrastruktur til, og som KB i anden sammenhæng søger penge til. Dette arbejde skal hænge sammen med CLARIN så Danmark ikke får 3 infrastrukturer men én. Det kræver et middleware-lag så web-grænsefladen ikke skal kunne alle de formater indholdet ligger i.

- 5.2 og 5.3 slås sammen for at sikre så effektiv udnyttelse af midlerne som muligt og så der stilles så meget som muligt til rådighed set i lyset af at 5.3 i den udsendte budgetrevision næsten var skåret væk. Det blev også diskuteret at det må være muligt i denne arbejdspakke at flytte midler mellem institutionerne, evt. via faktura, hvis det viser sig mest hensigtsmæssigt i forhold til hvordan man gerne vil udføre arbejdet.

- 2. Arbejdspakkebeskrivelser

- Fremgangsmåde: Alle bedes tage den eksisterende arbejdspakkebeskrivelse fra den eksisterende wordfil fra forslaget og indføre rettelser heri så beskrivelsen passer til det nye budget. Denne fremgangsmåde gør arbejdet langt mere overkommeligt for Bente når hun skal samle beskrivelserne igen.

- Deadline: Fredag den 15/2 (CBS dog mandag den 18/2).

- 3. Andre emner

- Det blev vedtaget at organisere et en-dagsarrangement den 9. juni for alle der er med i projektet.

- Det blev foreslået at projektet skal prøve at få udsendt en pressemeddelelse fra topledelserne på de involverede institutioner.

- Det blev foreslået at projektet skal have et logo. En klarin er et gammelt instrument, kan det evt. bruges? Birgit Rønne finder et billede og sender det ud.