DK-CLARIN, Styregruppen						28. maj 2009

Referat af møde nr. 3

i Styregruppen for DK-CLARIN

Onsdag den 20. maj 2009, kl. 10.00 – 13.00

på Center for Sprogteknologi, KUA

_____________________________________________________________________

Deltagere:	KU-CST	Bente Maegaard

KU-LAN	Frans Gregersen

KU-INSS	Hanne Ruus

DSL		Lars Trap-Jensen

CBS		Peter Juel Henrichsen

KB		Anders Sparre Conrad

SDU		Johannes Wagner

NatMus	Birgit Rønne

Afbud fra: 	DSN		Sabine Kirchmeier-Andersen

AU		Viggo Sørensen

Referent:	KU-CST	Hanne Fersøe

____________________________________________________________________

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden

Bente Maegaard bød velkommen til mødet.

Dagsorden blev godkendt med den tilføjelse at der under Meddelelser skulle være en statusrunde for at partnerne på uformel vis kunne orientere styregruppen om hvordan arbejdet skrider frem. Desuden blev det klargjort at problemstillinger vedrørende jura (copyright, adgang osv.) vil blive dækket under punkt 4.

2. Meddelelser

Inden statusrunden var der to administrative meddelelser fra koordinatoren: 1) CST har netop modtaget betaling fra FI for første kvartal 2009, og den 18/5 er KUs regnskabskontor blevet anmodet om at overføre kvartalets betaling til hver enkelt partner. 2) Regnskabsaflæggelsen for 2008 indeholdt flere uforudsete vanskeligheder som medførte forsinket aflevering. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2009 vil vi forsøge at tage højde for lignende ved at forudfylde skemaerne med de tal vi kender (budget, udbetaling, beløb overført fra året før).

Statusrunde

Johannes Wagner, WP3.1, Den multimodale database MOVIN: Arbejdet går godt – gruppen er klar med det tekniske og har lagt de første data på TalkBank. Der er link til den danske samtalebank gennem www.sprogdonor.dk. Beslutning: CST lægger et link fra den offentlige DK-CLARIN hjemmeside til sprogdonor.dk.

Anders Conrad, WP5.1, Teknisk Infrastruktur: Arbejdet går godt. Der er kommet tryk på nu hvor den nye mand er blevet ansat hos DSL. Der har lige været 3 dages workshop hvor gruppen er kommet i bund med mange emner og har opnået enighed om de værktøjer (infrastrukturprodukter) der sigtes imod, fx Fedora og e-scidoc. Der var enighed om betydningen af fx erfaring og holdbarhed i forhold til de løsninger der vælges. Der sigtes efter så mange hyldevarer som muligt, og der tages stilling omkring slutningen af juni.

T18 leverancen bliver min 3 måneder forsinket.

Hanne Ruus, WP2.3 Korpus 1500-1700: Arbejdet går planmæssigt, men gruppen er ikke tilfreds med hverken kvalitet eller hastighed af OCRning af ’mærkelige’ tekster. Der er langt, langt mere manuel efterbehandling end gruppen havde forestillet sig. De regner dog med at få indsamlet den planlagte mængde tekster, men opmærkningen bliver måske ikke overalt så omfattende som forudset. Beslutning: Anders Conrad deltager i et møde med KBs OCR-afdeling.

Gruppen ønsker sig snart en ”mock-up” af hvordan det kommer til at se ud når brugerne går ind i repositoriet.

Peter Juel Henrichsen WP3.3 Sprogressourcer til taleteknologi: Peter mindede om at arbejdet går ud på at levere et generisk analyseværktøj samt data. Værktøjet udvikles og testes på det indtalte PAROLE-korpus som er meget kontrolleret, derefter testes det på DanPASS (Danish Phonetically Annotated Spontaneous Speech corpus) som er mindre kontrolleret. Næste trin bliver test på filer fra DGCSS, som er mere spontane, mens trin 4 bliver test på filer med helt spontan tale. Status lige nu er at Peter er færdig med beta-versionen af det meget ambitiøse og innovative værktøj til akustisk-fonetisk alignering, som kører på egne kontrollerede data, og hvor version 1 snart vil blive frigivet. Målet er at værktøjet skal kunne virke på al dansk tale; det vil kunne arbejde på IPA (International Phonetic Alphabet).

Birgit Rønne, WP2.5 Nationalmuseets billeder, tekster og genstande: Er stadig i beskrivelsesfasen, og arbejdet er så småt ved at gå i gang.

Lars Trap-Jensen Forskellige arbejdspakker. WP2.1 Referencekorpus: Korpusindsamlingen kører på skinner, og gruppen regner med at overholde afleveringsfristen. Diskussionen om metadata på tekstniveau er afsluttet, og selvom der stadig udestår nogle beslutninger, vurderer Lars stadig at det nås. WP4.1 DanNet-udvidelse: Der arbejdes efter planen og man er opmærksomme på kravene – det kan være lidt vanskeligt at nå det. WP5.1 Teknisk infrastruktur: Lars supplerede statusrapporten fra Anders med at oplyse at Thomas Groth Christensen er ansat fuld tid på CLARIN-projektet fra 1. maj og resten af projektets løbetid. WP2.4 Ældre tekst (ADL og Johannes V. Jensen): Lars kommenterede at DSLs aktie i denne arbejdspakke blev så lille i forbindelse med det reviderede budget at det måske ville være mere hensigtsmæssigt hvis JVJ-centret selv overtog ledelsen af arbejdspakken. Anders Conrad kunne supplere med at Stefan Iversen er i gang med at scanne tekster, og at forhandlingerne som er i gang med Gyldendal, foregår i en fordragelig atmosfære. WP5.2 Adgang til eksisterende ressourcer og tools: DSL spekulerer i øjeblikket over hvilke eksisterende ressourcer de kan stille til rådighed. Denne afklaring vil finde sted hurtigst muligt jf. den udsendte mail fra arbejdspakkelederen, Lene Offersgaard.

Frans Gregersen WP3.2, Værktøjskasse for talt sprog: Frans mindede om at gruppen skal levere to ’produkter’: data og en søgemaskine. Søgemaskinen bruges nu på DanPASS, og den forventes færdig og klar til integration i DK-CLARIN inden for et par måneder. Dataindsamlingen er blevet udskudt i tid og vil starte umiddelbart efter sommerferien 2009. Arbejdet er planlagt til at omfatte 2 københavnske skoler. Der vil ske indsamling fra 64 individer, heraf vil data fra 12 af dem blive tilgængelige på CLARIN. Gruppen håber at det kan blive til mere en én situation med hver, samt at der også kan blive tale om video (fx selvoptagelser). Frans orienterede desuden om at de er med i LARM-projektet (konsortiet består af Statsbiblioteket, DR, KU og SDU), som bygger på et radioarkiv fra DR som pt. ligger hos KU. Frans glædede sig over at Ømålsordbogen har fået observatørstatus i WP4, samt over at der er kontakt mellem CIP (Center for Internationalisering og parallelsprog) som er et center på KU og WP2.6.

Hanne Fersøe for WP 2.2 Subkorpus over fagsprog og WP 2.6 Parallelt flersprogskorpus. Der var ingen til stede fra Sprognævnet til at rapportere fra WP2.2, men Hanne kunne oplyse at arbejdet kører efter planen, og at man er i fuld gang med at indhente tilladelser til at bruge tekster; det samme gælder for WP2.6. Begge arbejdspakker har været meget behjælpelige med den endelige udformning af breve til tekstleverandører (brevskabeloner, logoer, kolofoner mv.).

3. Opfølgning på beslutninger siden sidste møde

Projektledelsen havde udarbejdet et bilag som blev udleveret på mødet (udsendes sammen med referatet). Det blev kort gennemgået, og til bilagets punkt 3, Reviderede arbejdsplaner, tilføjes at arbejdsplanen for wp5.1 blev godkendt med den af Anders Conrad annoncerede forsinkelse på 3 måneder for T18-afleveringen. Mht. til punkt 4 var der ikke behov for en demo af hjemmesiden, Hanne mindede blot om vigtigheden af for det første at nummerere og navngive afleveringerne i overensstemmelse med den samlede oversigt over afleveringer og for det andet om at lægge afleveringerne eller et link til dem under afleveringer i Arbejdspakke 1. Dette er for at give alle styregruppemedlemmer mulighed for at kunne overskue hele projektet.

4. Det danske CLARIN-projekt i forhold til EU-CLARIN

Bente Maegaard gav en mundtlig gennemgang, der medsendes skriftligt i form af et uformelt notat vedlagt dette referat. Gennemgangen gav anledning til at diskutere forskellige emner.

Centertyper: hvilken slags center skal vi være i Danmark; det blev diskuteret at vi måske vil gå efter at være type B eller C, men næppe A.

Hvor skal pengene komme fra: dette var en lang diskussion, og svaret er ikke indlysende, men det stod klart at brugerne skal mobiliseres, og at man kan tænke på en kontingentmodel svarende til den der finder anvendelse ved andre nationale deltagelser i internationale initiativer. En af CSTs opgaver i EU-CLARIN er at lave udkastet til en aftale landene kan tilslutte sig når de vil være med i CLARIN, og heri skal den økonomiske model fremgå.

Jura: Set fra WP5 laver vi en dansk infrastruktur og lægger indhold i den, og indtil videre er den helt åben. WP5 er nødt til at kende de licensformer der skal findes og vide hvordan de skal matches med brugere, da det skal implementeres. Et 2-siders notat fra den EU-CLARIN arbejdspakke (WP7), der tager sig af ophavsret, licensformer, adgang mv. blev uddelt på mødet. Beslutning: KU-CST vil forsøge hurtigst muligt at skaffe og distribuere det noget mere omfattende oplæg projektledelsen netop i sidste uge fik præsenteret til konsortiemøde i Barcelona. Beslutning: WP1 vil gerne prøve at beskrive hvad vi skal i forhold til licensformer mv., men kan ikke gøre det uden input fra EU-CLARIN og/eller WAYF-folkene, så WP5 skal under alle omstændigheder ind i det.

Følge mere med i EU-CLARIN: Der var bred enighed om at det er vigtigt at følge med i hvad der foregår, og bl.a. derfor er der oprettet et punkt på vores egen hjemmeside som linker til diverse relevante dokumenter. Beslutning: Bente udsender nogle ideer/tips til hvordan man kan bidrage til EU-CLARIN opgaver, fx ved at deltage i diskussionerne i de forskellige arbejdsgrupper.

Bente kunne oplyse at FI er indstillet på at godkende en evt. omprioritering af vores midler så vi kanaliserer mere arbejde over mod at linke til EU-CLARIN.

Bente bemærkede at SDU stadig ikke er kommet helt igennem at blive ’member’ af EU-CLARIN, se www.clarin.eu. NatMus har ansøgt og er på vej. KB er medlem, men ikke nævnt på bagsiden af nyhedsbrevet, ASC må henvende sig hos redaktøren.

5. Konsortieaftale

På grund af tidsnød blev dette punkt udsat til næste møde

6. Brugermøder

Punktet blev behandlet ganske kort (tidsnød), og der blev ikke truffet beslutninger. Det står klart at vi er nødt til at skaffe nogle brugere.

7. Konsortiemøde den 15. juni. Diskussion af indhold

Beslutning: Der var enighed om at udsætte mødet til onsdag den 7. oktober 2009 kl. 10-16.

Begrundelsen var at det skal være sjovt og interessant at komme til mødet, og derfor skal det helst være muligt at vise eksemplariske præsentationer af det arbejde der laves i projektet. Det er også meget vigtigt at kunne fortælle mere præcist hvad der kommer fra WP5.

8. Næste møde

Det blev besluttet at bruge det ledigtblevne tidspunkt den 15. juni til at fortsætte styregruppemødet på CST kl. 10-13. Der bliver sørget for frokost.