DK-CLARIN, Styregruppen						20. november 2009

Referat af møde nr. 5

i Styregruppen for DK-CLARIN

Mandag den 2. november 2009, kl. 10.00 – 13.00

på Center for Sprogteknologi, KUA

_____________________________________________________________________

Deltagere:	KU-CST	Bente Maegaard

KU-LAN	Frans Gregersen

KU-INSS	Hanne Ruus

DSL		Lars Trap-Jensen

KB		Anders Sparre Conrad

CBS		Peter Juel Henrichsen

SDU		Johannes Wagner

NatMus	Birgit Rønne

Afbud fra:

AU		Viggo Sørensen

DSN		Sabine Kirchmeier-Andersen

Referent:	KU-CST	Hanne Fersøe

____________________________________________________________________

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser

Bente Maegaard havde to meddelelser.

1. Om det europæiske CLARIN: En af de vigtige aktiviteter der finder sted lige nu er arbejdet på den aftale som landene skal tage stilling til med henblik på videreførelse. Aftalen er baseret på Kommissionens ERIC Regulation som Ministerrådet vedtog i juni i år, og som er et regelsæt som kan anvendes af både stedbundne/fysiske (hårde) og distribuerede (bløde) infrastrukturer. ERIC står for European Research Infrastructure Consortium. Version 9 af udkastet til aftalen blev uddelt på mødet til fortrolig orientering for styregruppen. Dokumentet må ikke deles med andre. Bente udsender selve ERIC Regulation efter mødet – den er et offentligt dokument. Parallelt med aftaleteksten arbejdes der også med statutterne. Lars Trap-Jensen spurgte til ministeriets position i forhold til aftalen, og Bente kunne oplyse at de er meget positive, men at der ingen penge er lige nu til forskningsinfrastruktur.

I slutningen af ugen vil Bente Maegaard deltage i et møde i Prag om CLARIN-centre. Christian Wolfgang, som er ansat på CST fra 15/9 til at udføre tekniske opgaver som forbereder vores deltagelse i det europæiske CLARIN-projekt og som vi ikke kan udføre inden for rammerne af DK-CLARIN samt til at tilbageføre viden til DK-CLARIN, deltager ligeledes i mødet.

2. Ålborg Universitet vil gerne bidrage med ressourcer til DK-CLARIN, og ligeledes CBS med ressourcer som ikke pt. er i spil i projektet.

3. Opfølgning på beslutninger siden sidste møde, jf. referatet

Der er to hængepartier:

Konsortieaftalen: Den kan vi gå videre med så snart aftalen mellem EU-landene er mere færdig.

Møde med WAYF (Bente Maegaard og Birthe Christensen-Dalsgaard, BC-D indkalder) med henblik på at afklare hvad der skal til for at tilslutte de DK-CLARIN partnere der i dag ikke er tilsluttet.

4. Evaluering af stormødet 7. oktober

Mange tog ordet og bidrog til evalueringen. Generelt sammenfattende kan man konkludere at der var tilfredshed med mødet; flere gav udtryk for at det er blevet klart at projektet er begyndt at hænge mere sammen.

Der blev givet udtryk for at indholdsarbejdspakkernes medarbejdere havde været noget uforberedte på WP5-præsentationen, og fra flere af disse arbejdspakker blev det sagt at de selv vil til at tage initiativer til at gå mere i dialog med WP5. Anders Conrad gav udtryk for at han var glad for mødet – det var første gang WP5 oplevede at indholdsarbejdspakkerne følte sig som en del af en fælles infrastruktur, og at WP5 ser frem til mere dialog.

5. WP5: Godkendelse af kravspecifikation, samt status (ASC)

Anders Conrad præsenterede dokumentet, som stadig er under udvikling, bl.a. er afsnittet om værktøjer ikke færdigt. Han gennemgik derefter dokumentets kapitel 2, som han præsenterede som ”en historie om hvordan WP5 tror det bliver”. Styregruppen kommenterede, stillede afklarende spørgsmål og diskuterede undervejs. Følgende ændringer og præciseringer til kapitel 2 blev vedtaget af styregruppen:

Afsnit 2.1, andet afsnit: i ”adgangen til ressourcer og funktioner bliver fri” erstattes fri med gratis – det skal fremgå klart at det ikke vil koste penge. Herudover skal der skelnes mellem open access (åben for alle) og adgang som kræver autorisation. Brugere skal som hovedregel ikke registreres/logge ind for at hente frit tilgængelige ressourcer. Konsortiet er interesseret i at så meget som muligt tilbydes som open access; det skaber flere brugere, større efterspørgsel og dermed bedre muligheder for finansiering.

Afsnit 2.2, første afsnit: ordet |kommercielle| slettes. Andet afsnit, første linje: ordet |formentlig| slettes. Anders meddelte at der ikke som udgangspunkt vil være en kørende infrastruktur i drift når projektet slutter, men at det der afleveres umiddelbart skal kunne sættes i drift når finansieringen af driften er på plads. Se dog pkt. 7.

Afsnit 2.4: Der var diskussion om hvorvidt CLARIN-konsortiet selv skal registrere/autorisere sine brugere. Konklusionen blev at CLARIN-konsortiet ikke selv skal være WAYF-udbyder.

Centermødet i Prag modsagde dog denne konklusion, så det vil projektlederen tage op med WP5.

Afsnit 7.8.9: med annotering af en tekst efter ’et individuelt koncept’ menes håndannotering.

Konklusion: Styregruppen er fortrøstningsfuld ved at WP5 går videre med dokumentet og implementeringen under hensyntagen til kommentarerne ovenfor.

Anders Conrad tilføjede at der fra nu vil finde meget konkrete workshop-agtige møder sted mellem WP5 og indholdsarbejdspakkerne. Initiativer fra indholdsarbejdspakkerne til den type møder vil være meget velkomne.

6. Opfølgning: brugertyper og brugeradgang, nedsættelse af udvalg (ASC, BM)

Der er behov for en arbejdsgruppe, gerne med deltagelse af en jurist, til et udredningsarbejde vedrørende brugeradgang, brug af WAYF, typer af licenser vi ønsker at bruge (pt. har vi ikke licenser men aftaler med indholdsleverandører). Styregruppen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Anders Conrad som repræsentant for WP5, Lars Trap-Jensen som repræsentant for indholdsarbejdspakkerne og Hanne Fersøe som repræsentant for WP1. Gruppen skal forsøge om det er muligt at inddrage jurist Henriette Fenger Grønfeldt fra KUs stabsfunktion Forskning og Innovation, idet hun i forvejen er involveret som juridisk ekspert i forhold til copy-right og ophavsretforhold i EU-CLARIN. Arbejdsgruppen vil bede om information om allerede eksisterende aftaler som indholdsleverandørerne har med deres tekstleverandører. Gruppen skal udarbejde et oplæg til styregruppen, helst i år. ASC indkalder.

7. CLARIN’s brugere, oplæg fra PR-udvalg (udbredelse, brugermøder, hjemmeside, demonstrationer mv.), jf. referat af sidste møde (JW, BR, HF)

Birgit Rønne uddelte en sammenfatning af det der kom ud af eftermiddagens arbejdsgrupper på stormødet den 7. oktober og gennemgik indholdet. Der var nogen diskussion om hvorvidt der kan udarbejdes en demo eller ej set i lyset af meldingen fra WP5 om at der ikke bliver afleveret noget der er i drift, men noget der kan sættes i drift. Det blev besluttet at der er nødt til at blive bygget en brugercase, så der er noget at vise. Der blev fremsat følgende forslag:

- Slideshow/video der viser og forklarer hvad CLARIN er

- Indbydende hjemmeside hvor det forklares

- Der skal fokuseres smalt på forskerne i opbygningen af cases

- Hver indholdsleverandørs lille dataeksempel med bud på hvordan det kan bruges

- Der efterlyses ideer til hvordan ressourcerne kan bruges på tværs.

PR-udvalget går videre med og kommer med et oplæg til hvordan de konkrete forslag kan gennemføres.

8. Skal vi have et elektronisk nyhedsbrev? (HR)

Hanne Ruus tilbød at projektkoordinator, Louise Lau Pedersen, fra KU-INSS gerne vil være koordinator på et nyhedsbrev til projektdeltagerne hvis styregruppen giver sit tilsagn. Dette tilbud tog styregruppen med glæde imod, og det blev besluttet at første nummer skal komme omkring årsskiftet og derefter ca. hver anden måned.

9. Ændring af forholdet mellem sager der behandles i styregruppen og i gruppen af WP-ledere (forslag fra ASC)

Anders Conrad foreslog at nu hvor WP5 er på vej ind i en mere implementeringsagtig fase, så skal forummet af arbejdspakkeledere bruges mere til koordinerende funktioner så styregruppen kan blive mere styrende (fx policy og lignende).

Der var enighed om at dette ikke kunne besluttes på det foreliggende grundlag og på det meget fremskredne tidspunkt. Beslutningen herom er derfor udsat til næste møde.

10. Næste møde

Det blev besluttet at næste styregruppemøde finder sted

Mandag den 18. januar 2010 kl. 12.00 – 15.00 i CSTs mødelokale.

11. Eventuelt

Der var intet til eventuelt