DK-CLARIN, Styregruppen						2. marts 2010

Referat af møde nr. 6

i Styregruppen for DK-CLARIN

Mandag den 18. januar 2010, kl. 12.00 – 15.00

på Center for Sprogteknologi, KUA

_____________________________________________________________________

Deltagere:	KU-CST	Bente Maegaard

KU-LAN	Frans Gregersen

KU-INSS	Hanne Ruus

DSL		Lars Trap-Jensen

DSN		Sabine Kirchmeier-Andersen

AU		Viggo Sørensen

CBS		Peter Juel Henrichsen

Afbud fra: 	KB		Birte Christensen-Dalsgaard

SDU		Johannes Wagner

NatMus	Birgit Rønne

Referent:	KU-CST	Hanne Fersøe

____________________________________________________________________

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden

Bente Maegaard bød velkommen; dagsordenen blev godkendt.

2. Meddelelser

Frans Gregersen meddelte at LARM-forskningsinfrastrukturprojektet som handler om at gøre DRs lydarkiver tilgængelige, har modtaget 25 mio. kr.

Hanne Ruus meddelte at det første nyhedsbrev for det danske CLARIN-projekt nu er kommet. Styregruppen benyttede lejligheden til at takke mange gange for det – det er et meget fint nyhedsbrev.

3. Opfølgning på beslutninger ved sidste styregruppemøde

Vedrørende brugertyper og brugeradgang: Hanne Fersøe kunne meddele at der er indkaldt til møde mandag den 25/2 på KB.

Vedrørende møde med WAYF: Birte Christensen-Dalsgaard skulle indkalde; Bente Maegaard henvender sig.

Frans Gregersen foreslog, og styregruppen tilsluttede sig, at grupperne rapporterer skriftligt til styregruppen.

4. Opfølgning på afleveringer pr. T18 og T21

Baggrunden for gennemgangen var de udsendte bilag: Status for DK-CLARIN afleveringer pr. T18 og T21, samt dokumentet Oversigt, som også ligger på hjemmesiden.

Styregruppen slog fast at arbejdsplanernes definerede afleveringer SKAL laves og afleveres på hjemmesiden under WP1, Afleveringer.

For de enkelte arbejdspakker blev konklusionen som følger:

WP2.1 og WP2.4: Frist 1. februar.

WP2.5 Hanne Fersøe kontakter Birgit Rønne igen mhp. på en afklaring.

WP3.1 Styregruppen er i tvivl om hvorvidt arbejdsplanen kan overholdes og beder derfor Johannes Wagner tage stilling til om arbejdsplanen skal revideres med skyldigt hensyn til at annoterede data er vigtigst af alt. Der er frist for revision 1. februar.

WP3.2 Arbejdspakken er et år forsinket i forhold til arbejdsplanen, men nu er dataindsamling og annotering i fuld gang og arbejdspakken vil kunne overholde planen. I arbejdsplanen mangler stadig planlagt volumen for de indsamlede data. Frist 1. februar.

WP3.3 Arbejdsplanen går kun til T18. Peter Juel Henrichsen opdaterer planen med opgaver og tilhørende afleveringer for resten af projektperioden. Frist 1. februar.

WP4.2.1 Frist 1. februar for revideret arbejdsplan og for fremlæggelse af afleveringer frem til og med T21.

Øvrige kommentarer: Lars Trap-Jensen mener ikke at metadata-dokumentet mangler – han følger op på det. Hanne Ruus mangler information om hvordan WP2.3 konkret skal lægge deres billeder og tekster så de bliver vist korrekt. Hun tager selv kontakt til Anders Conrad mhp. på en pilotafprøvning.

5. Arbejdsplaner – holder de?

Der var enighed om at fastlæggelsen af metadata for både WP2 og WP3 skal være helt færdig og dokumenterne lukket senest 1. februar for at arbejdsplanerne skal kunne overholdes.

WP2.3 er pt. bagud for planen fordi materialet er mere komplekst end forudsat; mængden af data der afleveres annoteret vil derfor evt. ikke kunne overholdes. Hanne Ruus udarbejder en formulering vedr. disse forhold som sendes til Bente Maegaard.

Resten af WP2 antages at kunne overholde planen.

WP3 Forventer at kunne overholde planen, men med forbehold for hvad en evt. ændret plan for WP3.1. betyder. Hvis planen evt. ikke kan overholdes udarbejder Johannes Wagner en formulering herom som sendes til Bente Maegaard.

WP4: WP4.1 ønsker at producere 65.000 i stedet for de planlagte 70.000 synsets. Arbejdspakken mener at tiden er bedre anvendt til kvalitetsformål. Lars Trap-Jensen udarbejder en formulering herom og sender den til Bente Maegaard.

WP5 var ikke repræsenteret men har tidligere givet udtryk for at der ønskes en forlængelse af projektets løbetid.

Bente Maegaard vil med det ovenfor nævnte input fra de relevante arbejdspakker bede FI om udsættelse af projektets slutdato.

6. Ændrede regler for administration af bevillingen

Det udsendte bilag: Ændrede regler for administration af bevillingen blev gennemgået, og styregruppens medlemmer blev opfordret til at videresende dette og de øvrige fremsendte bilag til punkt 6 til deres regnskabsansvarlige.

Der vil blive deadline for aflevering til CST af 2009-regnskab for bevillingen i starten af marts. Der kommer særskilt meddelelse ud om regnskabsaflæggelsen.

7. Ændring af forholdet mellem sager der behandles i styregruppen og i gruppen af WP-ledere

Det var KB der havde bedt om at få punktet på dagsordenen. Styregruppen beder om et skriftligt oplæg hvis punktet ønskes på dagsordenen til næste møde.

8. PR-udvalg, supplerende/nye medlemmer

Det har vist sig at de nuværende medlemmer (Johannes Wagner, Birgit Rønne, Hanne Fersøe) af forskellige årsager ikke har kunnet mødes og udarbejde en plan. Styregruppen anser det for meget vigtigt at der laves PR fordi vi ønsker at de humanistiske forskere kræver CLARIN og på grund af at projektet gerne skal finde en måde at fortsætte på efter projektets afslutning.

Målet for gruppens arbejde er at fremlægge en plan for PR-arbejdet.

Supplerende medlemmer bliver Sabine Kirchmeier-Andersen (formand for gruppen) og Frans Gregersen.

Frist for forslag til plan er 15. februar.

9. DK-CLARIN i fremtiden

Bente Maegaard refererede fra et møde med Peter Uffe Meyer (fra FI) i december. Hvis Danmark skal med i den europæiske CLARIN ERIC må vi i gang med at få diskussionen op på et højere niveau i vores institutioner. Ved den efterfølgende tur rundt om bordet var alle enige om at Ja!, vi vil gerne medvirke til at få CLARIN til at fortsætte; der fremkom desuden følgende synspunkter:

- Vi må søge kontakt til/samarbejde med de andre infrastrukturer.

- Emnet kan evt. tages op i Kulturministeriet direktørgruppe.

- De tre teknologipartnere (KU, KB og DSL) må sætte sig sammen og lave et oplæg om omkostninger og fremgangsmåde.

- Bente Maegaard vil kontakte sin fakultetsledelse og høre hvordan man får det op på rektorniveau.

- Søge afklaring på rektorniveau ang. hvordan KU vil placere sig i forhold til de andre europæiske infrastrukturer.

- Herunder skal det afklares om der er andre danske infrastrukturprojekter der har en europæisk pendant, der er i færd med at gå i gang med udvikling.

Der var enighed om at det under alle omstændigheder er en god ide at begynde at nævne det for sine chefer, og at det er en god ide hvis vi kan få flere institutioner med, fx Ålborg og Roskilde.

Bente Maegaard forsøger at udarbejde en tidsplan.

10. Næste møde

Det blev besluttet at næste styregruppemøde finder sted

Mandag den 15. marts 2010 kl. 12.00 – 15.00 i CSTs mødelokale.

WP5 inviteres til at deltage i mødet.

11. Eventuelt

Hanne Fersøe gjorde opmærksom på at EU-CLARIN newsletter nr. 7 indeholder en artikel om det danske CLARIN projekts arbejdspakke 3.3 og på at alle kan og bør indlægge reference til publikationer og formidlingsaktiviteter på hjemmesiden under det dertil hørende hovedmenupunkt.