DK-CLARIN, Styregruppen					7. april 2010

Referat af møde nr. 7

i Styregruppen for DK-CLARIN

Mandag den 15. marts 2010, kl. 12.00 – 15.00

på Center for Sprogteknologi, KUA

_____________________________________________________________________

Deltagere:	KU-CST	Bente Maegaard

KU-LAN	Frans Gregersen

KU-INSS	Hanne Ruus

DSL		Lars Trap-Jensen

DSN		Sabine Kirchmeier-Andersen

AU		Viggo Sørensen

KB		Anders Sparre Conrad

SDU		Johannes Wagner

CBS		Peter Juel Henrichsen

Gæster til punkt 4:		Lene Offersgaard

Jacob Larsen

Afbud fra: 	NatMus	Birgit Rønne

KU-CST	Hanne Fersøe

Referent:	KU-CST	Sussi Olsen

____________________________________________________________________

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden

Bente Maegaard bød velkommen til mødet og forklarede at Sussi Olsen tog referat i stedet for Hanne Fersøe der er delvist sygemeldt, hvorfor også regnskabet 2009 kan forventes at blive forsinket. Derpå introducerede hun dagsordenen, der blev godkendt.

Styregruppen sendte en hilsen om god bedring til Hanne Fersøe.

2. Meddelelser

Anders Sparre Conrad kunne meddele at han har holdt et møde med Matthew Driscoll som repræsentant for Dariah-projektet. De arbejder også med eSciDoc og på at udvikle en TEI-demonstrator. Pt. så de ingen mulighed for samarbejde. Matthew Driscoll spurgte om hvem der er DK-CLARINs kontaktperson. Bente Maegaard svarede at hun er kontaktperson for de fælles anliggender.

3. Opfølgning på beslutninger siden sidste møde jf. referatet.

Medlemskab af WAYF er gratis indtil 2012, kun DSL og DSN er ikke medlemmer. De vil begge undersøge mulighederne for at blive tilsluttet.

Ang. aflevering af arbejdsplaner: Birgit Rønne har oplyst at Nationalmuseet endnu ikke har afleveret, men regner med udskydelse af opgaverne.

Lars Trap-Jensen meddelte at wp.2.1 har lagt en aflevering på web’en pr. 26/2.

Bente Maegaard sagde at man var nogenlunde på niveau med T18, og bad om at alle arbejdspakker opdaterer hvorvidt de bliver færdige pr. 31/12 2010, samt lægger opdaterede arbejdsplaner.

Bente Maegaard skal udarbejde en tidsplan for færdiggørelsen (jf. tidligere styregruppebeslutning), men dette er vanskeligt da CLARIN (EU) vil blive forlænget 6 mdr. Mere om dette under pkt. 8.

4. WP5: Fremdrift – fremlæggelse af aktiviteter mv. (ASC, samt evt. andre WP5)
ASC ønsker også at diskutere anskaffelse af en kommerciel XML-database, flere detaljer følger.

WP 5.1, Anders Sparre Conrad: Implementeringsfasen er gået i gang. Der arbejdes med ’pseudo-agile’ processer som KB har gode erfaringer med i store projekter. Dvs. at der arbejdes i korte iterationer à 4 uger, med 3 ugers udvikling, efterfulgt af 1 uges kvalitetssikring. Hver iteration afsluttes med møde/evaluering inden næste iteration startes.

Jacob Larsen er manager for udviklingsprocessen, Lene Offersgaard er manager for kvalitetssikringen.

Der anvendes JIRA som processtyringsværktøj. Iterationerne er aftalt. Beta-release af repositoriet er aftalt til 1. august.

Der er indkøbt diverse licenser, samt virtuelle servere hos hum.ku, og der vil blive bestilt flere virtuelle servere.

Det endelige resultat af WP5 kan endnu ikke forudsiges. Det er sikkert at repositoriet leveres, at man vil kunne vise og downloade resurserne, men det er ikke afklaret hvordan grænsefladen ender med at se ud. Der er ikke råd til alle opgaverne i WP 5.1, nogle arbejdsopgaver kan evt. flyttes over i WP 5.2.

WP 5.2, Lene Offersgaard: viste slides om status, arbejdspakken er forsinket i forhold til tidligere arbejdsplan. Task 5: indeholder hængeparti ang. relationer, rettigheder, koordinering. Task 7: om indgåelse af rettigheder er flyttet til WP1. Task 8: specifikation af resurse- og tool-integration genoptages ultimo april.

Fremviste ny arbejdsplan, foreslår heri at en del af KB’s resurser i WP 5.2 bruges til grænsefladearbejdet.

Anders Sparre Conrad ved ikke om hele opgaven kan løses af KB, om der er resurser nok, eller om CST og DSL skal med ind over. Han holder møde med de relevante parter inden for den næste uge, hvorefter det vil blive afgjort.

Lars Trap-Jensen spurgte om der er en sammenhæng mellem at lægge resurser i repositoriet og rettigheder. Mener det er vigtigst at importere så mange resurser som muligt, rettigheder kan komme senere.

Anders Sparre Conrad erklærede sig enig.

Lene Offersgaard mente at hvis rettighedsbegrebet ikke er på plads pr. 1. august, bliver der ikke mange data at stille til rådighed og vise.

Der var en længere diskussion af om hvor vigtigt det er at have en portal med alle detaljer klar pr. 1. august. Et flertal mente det var vigtigt at få en simpel portal på plads så hurtigt som muligt så der er noget at vise frem til politikere etc. mhp. forlængelse af projektet. Med en simpel portal menes at man kan importere og eksportere data og vise dem frem. Helst lidt af hver datatype. Integration af værktøjer må komme senere hen. En sådan portal burde kunne være klar pr. 1. september.

Lars Trap-Jensen kommenterede at det var vigtigt at få lavet en kravspecifikation over alle de features der skal være ud over de simple funktioner.

Der blev talt om hvorvidt rettighedsanalysen snart var på plads, men Anders Sparre Conrad fortalte at der stadig var nogen problemer med licenser, men at juridisk ekspertise fra KU er involveret.

Dernæst var der en snak om WAYF-adgang, og hvordan den foregår.

Bente Maegaard ville gerne vide hvordan vi kunne gøre som de tre store CLARIN centre i EU som via WAYF logger på hos hinanden.

Sabine Kirchmeier-Andersen udtalte at det kunne være en stor fordel politisk set at kunne logge på de andres infrastrukturer når vi ikke selv har så mange data endnu.

Jacob Larsen forklarede at WAYF er et konsortium, og at det er WAYF der skal lave en aftale med de europæiske centre om adgang til deres infrastrukturer.

Lene Offersgaard bad om at styregruppen tog stilling til hvorvidt WP5.2 kunne bruge nogle af resurserne på grænsefladearbejdet. Styregruppen ville vide mere specifikt hvor resurserne blev taget fra, hvad man så ikke fik for de penge. Lene forklarede at disse resurser ikke var allokerede, at der var allokeret ret mange penge til integration af resurser hos KB, men at der ikke var mange resurser at integrere, og at hun derfor mente at der var tid til grænsefladearbejde. Evt. var der også tid hos DSL og CST som kan flyttes til grænsefladeudviklingen.

Det blev besluttet at godkende overflytningen af grænsefladearbejdet. Det blev ligeledes besluttet at nedsætte et udvalg med repræsentanter fra arbejdspakkerne til at arbejde med kravspecifikationer.

Anskaffelse af XML-database

Anders Sparre Conrad har forhandlet med MarkLogic i en uge, derfor blev tilbuddet sendt ud så sent. Det har hele tiden været WP 5’s intention at anskaffe xml-lagerplads. Havde regnet med at bruge et open source-produkt, men de er ikke stabile ved så store datamængder.

Sabine Kirchmeier-Andersen spurgte hvad de andre CLARIN-partnere bruger.

Bente Maegaard fortalte at Max Planck Instituttet bruger ’eXist’, men at de slet ikke har så store datamængder som vi regner med at få.

Lars Trap-Jensen spurgte hvorvidt projektet skal ofre så mange penge på fremtidig drift når man hidtil har adskilt disse to dele.

Anders Sparre Conrad svarede at han ikke kan aflevere et system der evt. bryder sammen tre mdr. efter projektets afslutning.

Hanne Ruus spurgte om denne database kun er en fordel hvad angår lagerkapacitet eller også for brugerne.

Frans Gregersen ville gerne vide hvad alternativerne er.

Jacob Larsen fortalte at det eneste open source-alternativ er ’eXist’ samt en enkelt dyr – og efter sigende ikke ret god – kommerciel, Oracle Berkeley. Problemet med eXist er at ingen kan rapportere hvordan den klarer terabyte-datamængder, og vi vil være oppe på en terabyte inden projektets udgang. Samtidig har MarkLogic en overbygning som gør det hurtigt og let at lave web-grænseflader. Dvs. man får 5 % infrastruktur, og 95% brugeroplevelse.

Peter Juel Henrichsen spurgte om man evt. kunne starte med eXist og senere skifte, men Jacob Larsen forklarede at det ville give et meget stort ekstraarbejde.

Frans Gregersen spurgte hvad vi kunne få for de penge vi ville spare med eXist. Og om det ikke vil blive besværligt i forhold til de europæiske partnere.

Jacob Larsen forklarede at det sidste ikke havde betydning overhovedet. Databasen er usynlig for resten af infrastrukturen.

Sabine Kirchmeier-Andersen opsummerede at det lød som om man med brugen af de 300.000 kr. vil spare en masse arbejdstid, men spurgte om grænsefladen så vil være bundet til MarkLogic.

Peter Juel Henrichsen mente at det ville være klogt med en exit-strategi.

Jacob Larsen fortalte at hvis man ikke længere har råd til MarkLogic, mister man de avancerede xml-data og de søgemuligheder der er implementeret, idet disse ikke kan overføres til eXist.

Lars Trap-Jensen spurgte hvad vedligeholdelsesafgiften indebærer.

Anders Sparre Conrad svarede at det var inkl. opgraderinger og udvidet support til udviklingsløsninger. Supportafgifter på 10.000 kr. vil være den samme de følgende år.

Gjorde desuden opmærksom på at man så også bør planlægge en exitstrategi for eSciDoc hvor der også bør indgås en vedligeholdelsesaftale.

Sabine Kirchmeier-Andersen spurgte om hvorvidt vi kunne overholde budgettet.

Anders Sparre Conrad fortalte at de hermed disponerede over hele arbejdspakkens disponible beløb.

Bente Maegaard spurgte om hvorvidt styregruppen kunne acceptere forslaget.

Frans Gregersen ville have et papir hvor alle detaljer, for og imod, var specificerede.

Dette forslag blev vedtaget.

Vedr. punktet om et underudvalg til at udarbejde kravspecifikationer foreslog Bente Maegaard at interesserede i at være medlem af dette udvalg henvender sig til Lene Offersgaard.

5. Konsortieaftale, færdiggørelse (BM). Det er nødvendigt for arbejdet med licensaftaler at vores konsortieaftale er vedtaget.

Bente Maegaard: Konsortieaftalen mangler nogle detaljer. Bl.a. mangler forskellige partneroplysninger; men det vigtigste er at vi får afklaret hvordan vi behandler rettigheder til de data og værktøjer mv. som projektet udvikler. Der er den mulighed at alle har rettigheder til det hele i fællesskab, men der er også den mulighed at de enkelte partnere som har samarbejdet om noget, har rettigheder til det udviklede. Fx kan man forestille sig at de tre teknologipartnere har rettighederne fælles til det udviklede programmel. Under alle omstændigheder skal alt udviklet stilles til rådighed for DK-CLARIN og DK-CLARIN’s brugere.

Frans Gregersen forklarede at der er ting udviklet delvis for DK-CLARIN-penge som ikke vil blive DK-CLARIN fælleseje.

Bente Maegaard kommenterede at det er klart at DK-CLARIN ejer en del af det.

Anders Sparre Conrad forklarede at hvad angår de tekniske dele, kan det ikke styres hvem der har ophavsret. Noget andet er indholdsdata, hvor noget allerede er aftalebelagt.

Peter Juel Henrichsen spurgte hvordan det forholder sig når man skyder et værktøj ind i puljen.

Svaret var at man beholder sine rettigheder.

Bente Maegaard afsluttede punktet ved at meddele at der snart vil blive udsendt et nyt udkast til en konsortieaftale som kan danne grundlag for beslutning på næste møde.

6. Licensudvalg, kommissorium, fremdriftsrapport (ASC)

Det drejer sig om at få afklaret det juridiske felt for rettigheder så de tekniske håndtag passer sammen både for 1) licenser med indholdsleverandører  2) slutbrugerlicenser – udkast fra TechTrans (KU).

Der skal udarbejdes et workflow for hvordan man indgår begge slags aftaler. Inspireret af EU forsøger vi med enkle aftaler.

Bente Maegaard mente at noget af arbejdet snart ville være færdigt, mens andet kunne trække ud. Det er vigtigt at vi tager højde for samarbejde med EU.

Kommissoriet blev godkendt.

7. PR-udvalg, rapport (SKA)

Sabine Kirchmeier-Andersen rapporterede at de økonomiske muligheder sætter nogle grænser. Op til lanceringen af grænsefladen skal der sættes mere fokus på PR. Det vil være hensigtsmæssigt med en stor brugergruppe også af offentlige brugere. Der skal skrives nogle gode historier som lægges på hjemmesiden. Det er en stor fordel hvis vi via WAYF kan søge i CLARIN (EU)-databaser. Det kan bidrage til de gode historier.

Bente Maegaard foreslog at noget af materialet fra det sidste fællesmøde kunne bruges i PR-sammenhæng og var desuden enig i at det er vigtigt at der er data der kan ses af andre end forskere når repositoriet kommer i luften.

Sabine Kirchmeier-Andersen så to problemer: 1. hvornår hele PR-indsatsen skal foregå når nu grænsefladen bliver forsinket, 2. det kræver nogle ekstra resurser, evt. i form af en studentermedhjælp.

Bente Maegaard foreslog at udvalget kom med et bud på hvor mange resurser der er tale om, et bud som så kunne diskuteres. Hun spurgte om der var problemer i at lægge nyhedsbrevet offentligt på hjemmesiden.

Hanne Ruus mente ikke det var et problem, men foreslog at man spurgte folk inden.

Bente Maegaard takkede udvalget for oplæg og tilbød at CST kan komme med oplæg til hvilke CLARIN sider man kan linke til på hjemmesiden.

Lars Trap-Jensen spurgte om CLARIN har en sprogpolitik.

Bente Maegaard svarede at det officielle projektsprog er engelsk, men vi ved ikke om det gælder for alle parter.

Sabine Kirchmeier-Andersen spurgte hvorfor hjemmesiden så er på dansk.

Bente Maegaard svarede at den var startet på dansk.

Det blev diskuteret hvorvidt man skulle begynde at forbedre hjemmesiden inden der var en teknisk infrastruktur. Konklusionen blev at det var bedre at vente til den tekniske infrastruktur var på plads.

8. ”Forskningsinfrastruktur II” – VTU’s nye satsning. Fremtiden for CLARIN. BM rapporterer fra møde i EU-projektet. Rapport fra partnerinstitutioner om ’chefernes’ holdning til CLARIN i fremtiden, jf. referat af møde 6.

Bente Maegaard fortalte om de VTU-paneler til Forskningsinfrastrukturpuljen II som FI har instiftet. Marianne Ping Huang og Mette Thunøe er indstillet fra HUM til panelerne. Vi skal yderligere sikre os at de mennesker fra DFF der sidder i panelerne, (bl.a. sidder Hanne Ruus der) er godt klædt på. Bente har afleveret et par sider om dette til Mette Thunøe. DARIAH og CLARIN er EU-projekter på ESFRI roadmap, og disse vil stå godt.

Hanne Ruus udtalte at hun frygtede der ville blive lagt vægt på at lave noget nyt.

Bente Maegaard rapporterede fra et CLARIN møde i Utrecht med adskillige embedsmænd fra de forskellige lande, fra DK deltog Per Uffe Meier. Stemningen var meget positiv, men forskningsinfrastrukturpuljen er meget lille. Det trækker ud med panelerne som skulle være færdige over sommeren. Bente spurgte om medlemmerne af styregruppen havde spurgt deres ledere om de vil støtte DK-CLARIN fremover. De skal være klar over at det vil koste noget.

Peter Juel Henrichsen spurgte hvornår man kunne få besked om hvorvidt KU ville støtte da det ville være et vægtigt argument.

Bente Maegaard mente at der ikke ville komme en dansk beslutning før december. CLARIN beder om udsættelse så et opfølgende projekt først skal starte sommeren 2011. Der skal afleveres vedtægter samt et 10-siders dokument om det tekniske og videnskabelige indhold. Løbetiden er beskrevet som ’indefinit’. De tyske myndigheder regner med at institutionerne på sigt skal overtage finansieringen. Er det i orden at hvert medlem af styregruppen spørger sin institution om de vil være med?

Frans Gregersen påpegede at der er to grupper: Kulturministeriet og Danske Universiteter.

Peter Juel Henrichsen spurgte om en fordelingsnøgle.

Frans Gregersen sagde at Danske Universiteter har sådan en.

Peter Juel Henrichsen spurgte om den skulle anvendes her.

Sabine Kirchmeier-Andersen påpegede at der er stor forskel på antal mandeår.

Bente Maegaard afsluttede diskussionen ved at beslutte at hun vil henvende sig til hvert enkelt medlem.

- Fremdriften i projektet, ansøgning om udsættelse af dele af projektet?

Bente Maegaard fortalte at nogle parter gerne vil have udsættelse, men foreslår at vende tilbage til punktet når regnskaberne er klar.

10. Næste møde

Det blev besluttet at næste styregruppemøde finder sted

Tirsdag d. 1. juni kl. 12.00 – 15.00 i CSTs mødelokale.

Der vil blive sørget for frokost.

11. Eventuelt

Der var intet til eventuelt