## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D 2.6.3.a

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP2.6 Parallelt flersprogskorpus |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | Status report concerning tests and improvements. (Extended to cover status updates for earlier tasks.) |
| Afleveringsfrist | T28 |
| Afleveringsdato | T30 ~ juni 2010 |
| Projektleder for arbejdspakken | Lene Offersgaard |
| Deltagere | Claus Povlsen, Dorte Haltrup Hansen |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | Updated workplan for WP2.6. |

Status

Denne statusrapport omhandler:

- Aktiviteter siden T18 task 4 og 5 i arbejdsplanen for WP2.6. Task 4: Pilot study for 0.5 mill words: format issues and tokenization. Given specification of two use cases: test quality of first version of pos- lemma- and entity annotation. Test of sentence and word alignment methods. Study of structural alignment methods” Task 5: “Search possibilities in multilingual resources based on simple CQP interface or DK-CLARIN interface if available.”

- Aktiviteter siden T18 i task 6 i arbejdsplanen for WP2.6: ”Collection and treatment of 2 mill words, based on experience from task 3 and 4. No structural alignment done yet. Collaboration with WP5 about metadata, formats and exchange of data“.

- Task 8 i arbejdsplanen for WP2.6:”Tests and improvements - given the use cases and the limited time ressources. Status report including section about quality measures for annotations and alignments.”

Opsummering angående task 4

Det viste sig at den eksisterende tagger ikke dækker behovene i use case’en for maskinoversættelse, da tagsættet ikke er tilpasset denne anvendelse. Det blev besluttet at træne en ny pos-tagger for dansk, der har et mere detaljeret tagsæt for adjektiver og substantiver.

Der er i gang med at blive truffet aftale om brug af en tysk tagger af høj detaljeringsgrad, herunder med morfologiske oplysninger i tagsættet.

Det er besluttet at anvende de lemmatisere for dansk, engelsk og tysk som CST selv har udviklet, desuden forventes den danske lemmatiser også tilpasset den nye danske pos-tagger.

Entity-opmærkningen er endnu ikke påbegyndt, hvilket skyldes at der er brugt ekstra ressourcer på fastlæggelse af format og konvertere til dette fælles format.

Opsummering angående task 5

Søgefaciliteter i parallelle tekster som er nødvendig til test, og til komparativ sproganalyse løses med et tilpasset CQP-interface. Det er muligt at der i øvrigt kan skabes tekst- og annoteringssøgefaciliteter i projektet, som kan tilpasses de parallelle teksters behov. Foreløbig afventer arbejdspakken at andre i projektet også er interesserede i denne opgave.

CQP-interfacet er testet med parallelle tekster, og det vil derfor være muligt at indlæse WP2.6’s tekster i CQP. Videre arbejde med dette afventer dog at formatet for aligneringer i DK-CLARIN fastlægges.

Opsummering for task 6

De parallelle tekster indsamles primært for sprogene dansk, engelsk og tysk, og det tilstræbes at en dansk tekst så vidt muligt både har en parallel tekst på engelsk og på tysk.

Teksterne der behandles i task 6 primært kommer fra følgende kilder:

- Acquis communautaire, som er betegnelsen for EU’s samlede regelværk. Det vil sige alt lige fra traktater til direktiver, Domstolens retspraksis, erklæringer og internationale aftaler. Aftale ok.

- Søren Kirkegaard Centret. Aftale ok for to SK-journaler på dansk. Stadig i gang med at indhente aftale for tilsvarende tyske og engelske tekster.

- Firmaers og institutioners årsberetninger. Kun enkelte testfiler er behandlet.

Teksterne formateres til DK-CLARIN WP2 basisformat som er baseret på TEI P5-standarden. Dette format må nu anses for at være endeligt fastlagt, dog kan visse justeringer stadig forekomme.

Der er arbejdet med format for aligneringer og forskellige formater har været overvejet, bl.a. TEI-P5, XCESv1 og XCESv2, disse formater har svært ved at dække behovet for aligneringer på en tilstrækkelig fleksibel måde, men det endelige format vil være et xml-format. Der tages kontakt til eksterne eksperter for yderligere information inden der opnås en afklaring på dette område.

Den danske del af Acquis (23624 tekster med i alt 31 mio ord) er nu konverteret til DKCLARIN tekstformat, og opmærket med DK-CLARIN-tokenisering, pos-tagging, lemmatisering, samt sætningssegmentering. Konverteringen foretages automatisk af en pipeline med en række applikationer, og vil kunne gentages, når kvalitetsvurderinger har været udført, og evt. justeringer og korrektioner er udført i formater og applikationer.

Disse data er 13. maj stillet til rådighed for WP5 for udvikling og test af repositoriet, og kan findes på http://dkclarin.dk/testdata/WP2/acquis_da_2010_05_13.tgz.

Der arbejdes også på konvertering af den engelske del af Acquis (23545 tekster med i alt 34 mio ord). Denne konvertering forventes afsluttet medio juli.

Senere på året vil den tyske del af Acquis også blive bearbejdet.

Status for task 7

Ved T18 var det for tidligt at fastlægge nye deadlines for de resterende relevante opgaver, da der var stor usikkerhed om hvornår TEIP5DKCLARIN-formatet ville være fastlagt. Arbejdsplanen er derfor blevet opdateret på projektsiden.

Status for task 8

Arbejdet i task 8 har måttet udskydes til efter T28, da det indledende arbejde med formatfastlæggelse for metadata, tekster og annoteringer har taget længere tid – både kalendertid og arbejdstid – end forventet. Task 8 vil derfor blive udført når aligneringsformatet er fastlagt og aligneringsværktøjer er anvendt. Dette arbejde vil blive udført i 2. halvår af 2010.