## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D 2.6.3.b

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP2.6 Parallelt flersprogskorpus |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | “12 mill. words treated” |
| Afleveringsfrist | T28 |
| Afleveringsdato | T30 ~ juni 2010 |
| Projektleder for arbejdspakken | Lene Offersgaard |
| Deltagere | Claus Povlsen, Dorte Haltrup Hansen |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | Delivery D2.6.3.c:”4 mill words 4 mill words treated and uploaded: http://dkclarin.dk/testdata/WP2/acquis_da_2010_05_13.tgz |

Status

Denne statusrapport omhandler task 10:

- Treatment of a total of 12 mill words.

- Upload of 4 mill words to DK-CLARIN repository.

- Status report summing up used methods and tests carried out.

Den danske del af Acquis (23624 tekster med i alt 31 mio. ord) er nu konverteret til DKCLARIN tekstformat, og opmærket med DK-CLARIN-tokenisering, pos-tagging, lemmatisering, samt sætningssegmentering. Konverteringen foretages automatisk af en pipeline med en række applikationer, og vil kunne gentages, når kvalitetsvurderinger har været udført, og evt. justeringer og korrektioner er udført i formater og applikationer.

Disse data er 13. maj 2010 stillet til rådighed for WP5 for udvikling og test af repositoriet, og kan findes på http://dkclarin.dk/testdata/WP2/acquis_da_2010_05_13.tgz.

Der arbejdes i øjeblikket med konvertering af den engelske del af Acquis (23545 tekster med i alt 34 mio. ord), herunder tilpasning af applikationer til engelsk. Denne konvertering forventes afsluttet medio juli. Senere på året vil den tyske del af Acquis også blive bearbejdet. Se evt. DK-CLARIN Statusrapport nr. D2.6.3.a for flere detaljer om status.

Mængden af tekst processeret 31 mio. ord er således langt over kravet i task10.

Der resterer dog en del arbejde med udførsel af aligneringer, hvilket bl.a. skyldes at aligneringsformatet ikke er fastlagt. Det øvrige arbejde i task 10 er derfor udskudt og en ny statusrapport vil blive udgivet primo 2011.