## Sheet1
Definition Phase Develop Project Objectives | Project Manager | Anders Conrad |  | Definition Phase List Assumptions |  |  | Project Manager | Anders Conrad
Project Statement | Project Facilitator |  | Client Logo | Project Statement |  |  | Project Facilitator | 0 | Client Logo
WP 5.1 T9: Lav foranalyse og mock-ups med de forhåndenværende resurser til udgangen af september 2008 | Date | 8. august 2008 |  | WP 5.1 T9: Lav foranalyse og mock-ups med de forhåndenværende resurser til udgangen af september 2008 |  |  | Date | 8. august 2008
| Page | 1 of 1 |  |  |  |  | Page | 1 of 1
Identify project assumptions that are currently believed to be true, but may require confirmation.
Develop Objectives | Identify measures | Set standards |  | What assumptions are being made with regard to:
What results are to be created? | How will the objectives | What is the minimum and/or |  |  | • society? | • personnel?
What value is to be gained? | be measured? | target level of performance? |  |  | • politics? | • customers?
What requirements must be met? |  |  |  |  | • economics? | • competitors?
What constraints, restrictions, or |  |  |  |  | • environment? | • resources?
resource limitations will be faced? |  |  |  |  | • law/regulations? | • technology?
Objectives | Measures | Standards |  | Assumptions |  |  | Notes/Confirmation Source
|  |  |  | Det er muligt at foreskrive et eller to godkendteformater til brug for opbygningen af nye tekstresurser |  |  | Efterfølgende debat i konsortiet
At the end of the project we will have: |  |  |  | Det er muligt at specificere ét metadataformat pr. resursetype som kan bruges til alle konsortiets resurser |  |  | Efterfølgende debat i konsortiet
|  |  |  | Vi kan bygge de nødvendige tekniske mock-ups på partnernes kørende installationer |  |  | Plan for samlet aflevering til konsortiet
Udkast til en specifikation af infrastrukturen inkl. tekstformater | Internt review | TEI, evt. andre |  | Der kan frigøres de nødvendige arbejdstimer |  |  | Tjekkes af arbejdspakkeleder
Mock-up af interaktion mellem tekst og værktøj | Intern godkendelse |  |  | WP 5.2 laver en analyse af metadata for eksisterende resurser, med klassifikation |  |  | Projektweb 1/9-08
Forstudie om gangbarheden af virtuelle dokumenter | Intern godkendelse
Mock-up af søgning: tekst og konkordans som TEI XML | Intern godkendelse
Mock-up af workflow: Find - annotér - gem | Intern godkendelse
Forslag til metadata specifikation | Internt review | Dublin Core, evt. andre
Et teoretisk udspil omkring humanistisk forskningsinfrastruktur | Intern godkendelse
Etableret ramme for samarbejde, dokumentation og vidensdeling i arbejdsgruppen | Al dok. på projektweb
Additional project objectives or constraints:
Resultaterne kan bruges som udgangspunkt for dialog med de øvrige arbejdspakker | Plan for T18
Specifikationen skal tage højde for formater som ikke indgår i mock-ups, fx. video/billeder | Tjek ved review
Resultaterne er tilstrækkeligt grundlag for at planlægge næste fase T18 | Plan for T18
Specifikationen har identificeret alle væsentlige emner i forhold til infrastrukturen | Internt review
Resultaterne er tilstrækkeligt grundlag for at planlægge resursebehov for hele WP 5.1 | Grovplan for WP 5.1
Copyright © 1999 Kepner-Tregoe, Inc. All Rights Reserved. 7/9/99 710-03-P111299C |  |  |  |  | Copyright © 1999 Kepner-Tregoe, Inc. All Rights Reserved. 7/9/99 710-03-P111299C