# DK-CLARIN arbejdsgruppe om adgangsstyring og licenser

## Møde den 26/2-2010 på Det Kongelige Bibliotek

Medvirkende: Bente Maegaard (BM), Henriette Fenger Grønfeldt (HFG), Lars Trap-Jensen (LTJ), Anders Conrad (ASC, mødeleder og referent)

- Dagsorden, referat

Begge dele godkendt.

- Status på de igangsatte aktiviteter:

  - ASC indhenter eksisterende aftaler, bliver videresendt til arbejdsgruppen

Enkelte aftaler modtaget, men ikke rundsendt.

  - BM indhenter slutningen på WP 7-udkastet

Er under udarbejdelse, men findes ikke endnu så der er ikke noget vi kan læne os op ad. BM har rundsendt to andre udkast til EU WP7-dokumemter om licenser/kontrakter.

  - HFG arbejder på licensudkast, bliver sendt ud til kommentering

HFG har mange spørgsmål, og et licensudkast er endnu ikke klart.

  - BM finder frem til konsortieaftale og overvejer dens videre behandling

Er fundet og sendt til HFG, men HFG mangler kommentarerne. Se pkt. 4 nedenfor.

- De indsendte aftaler

Vi gennemgik de modtagne aftaler.

- ASC sender alt det modtagne videre til alle medlemmer af udvalget.

Beslutning: Der skal kunne tildeles rettigheder til enkeltpersoner.

- ASC undersøger tekniske muligheder og implikationer.

- Konsortieaftalen

Beslutning: Vi ønsker aftalen godkendt med gyldighed for projektperioden, og den kan så sidenhen forlænges eller erstattes af en ny aftale. Et revideret udkast skal så vidt muligt sendes til godkendelse i styregruppen på mødet den 15/3.

LTJ: Hvem har rettighederne hvis man trækker sig fra projektet? Håndteringen af indhold skal snarere indgå i aftaler mellem indholdsleverandører og Clarin konsortium.

- BM sender konsortiemedlemmernes kommentarer til konsortieaftalen til HFG.

- HFG behandler så et færdigt udkast kan udsendes til styregruppen den 8/3. Udkastet bedes sendt til dette udvalgs medlemmer inden denne dag, hvis muligt.

BM gav HFG en powerpoint og sammenfatningen af brugerundersøgelsen om adgang fra oktober 2009.

- Kommissorium for arbejdsgruppen

Hvad skal gruppens arbejde resultere i – med henblik på en tilbagemelding til styregruppen.

BM påpeger at der er en række punkter i referatet fra sidst som kan bruges.

Hertil kommer, i forlængelse af dagens drøftelser, en specifikation af workflow, for deponering, baseret på de juridiske aftaler.

- ASC kommer med udkast senest torsdag d. 4/3.

- BM sætter udkastet til kommisorium på dagsorden til kommende styregruppemøde.

- Aftale om det videre arbejde

Næste møde den 25/3 kl. 13-15 på KB.

- Licenser og ejerskab i forhold til den egenudviklede software til infrastrukturen

Hvordan får vi dette afklaret og besluttet?

- WP 5 skal tjekke udkastet til konsortieaftale, og ASC melder tilbage.