## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D2.3.3a(T28)

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP2.3. Knowledge for everyman from 1500-1750 |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | D2.3.3a(T28) |
| Afleveringsfrist | 30.04.2010 |
| Afleveringsdato | 30.04.2010 |
| Projektleder for arbejdspakken | Hanne Ruus |
| Deltagere | Hanne Ruus, Dorthe Duncker, , Louise Lau Pedersen, Michael Lauridsen, Lars-Emil Woetmann Nielsen, Johanne Nørrelund Rasmussen, Anne Thyme, Fie Cecilie Rasmussen, Line Bonde. Eksterne eksperter, Vibeke A. Pedersen, Karen Skovgaard-Petersen, Thorkil Damsgaard Olsen, Anne Mette Hansen, Bent Jørgensen. |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | Statusoversigt D2.3.3a T28 Tekstkorpus digitalisering_WP2.3. tilgængelig i mappe under denne aflevering. |

D2.3.3a Korpus digitaliseret:

WP 2.3. har gennemført tidskrævende manuelle registreringer på alle ikke-OCR’ede værker samt manuel kvalitetskontrol på alle af KB OCR’ede værker. Endelig indførelse af denne kvalitetskontrol og sikring af TEI p5 format gennemføres i den følgende arbejdsfase T29-T36 vha xml-editor.

Den medfølgende Statusoversigt angiver de fire faser hver af arbejdsgruppens udvalgte værker må igennem, før det kan aflevere ord til DK-CLARIN repositorie samt oplysning om værkernes nuværende tilstand. WP 2.3. forventer at kunne overholde aflevering af tekstkorpus på ca. 0,250 mil. ord.