## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D2.3.4.a, D2.3.4.b, D2.3.4.c

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP2.3. Knowledge for everyman from 1500-1750 |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | D2.3.4a, D2.3.4b, D2.3.4c (T36) |
| Afleveringsfrist | 31.12.2010 |
| Afleveringsdato | 10.12.2010 |
| Projektleder for arbejdspakken | Hanne Ruus |
| Deltagere | Hanne Ruus, Dorthe Duncker, Louise Lau Pedersen, Michael Lauridsen, Lars-Emil Woetmann Nielsen, Johanne Nørrelund Rasmussen, Fie Cecilie Rasmussen, Line Bonde. Eksterne eksperter, Vibeke A. Pedersen, Karen Skovgaard-Petersen, Thorkil Damsgaard Olsen, Anne Mette Hansen, Bent Jørgensen. |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden |  |

D2.3.4a Pilotprojekt påbegyndt

WP 2.3 har gennemført aflevering af billeder og tekst til pilotprojekt sammen med WP 5.2. Pilotprojektet omhandler afprøvning af linking mellem repositoriebilleder og WP 2.3-tekster samt afprøvning af samvisningsfunktionalitet. Vi har ikke fået nogen respons fra WP 5.2.

D2.3.4b Samvisningsfunktionalitet testet på brugerpanel

WP 2.3 kan ikke udføre test på samvisningsfunktionalitet på brugerpanel grundet manglende endelig afklaring på pilotprojektet (D2.3.4a)

D2.3.4c Aflevering af annoteret tekstkorpus igangsat

WP 2.3 kan ikke igangsætte aflevering af data til repositoriet, da dette ikke er åbent for vores type data endnu.