WP2.3 Knowledge for everyman from 1500-1750.

Faglitteratur for menigmand fra 1500-1750.

Formål: Hovedformålet er at opbygge og annotere et korpus af ca. 0,25 mill. ord sammensat af uddrag af sagtekster på dansk for det almindelige publikum spændende over perioden fra 1500-1750. Arbejdet vil blive udført af: Hanne Ruus (Projektleder, medlem af styregruppen), Dorthe Duncker (Tekst-teknisk projektleder), Louise Lau Pedersen (Administration og deltagelse i de fleste arbejdsprocesser), Michael Lauridsen and Lars-Emil Woetmann Nielsen, Johanne Marie Nørrelund Rasmussen, Signe Lundøer Laursen, Fie Cecilie Rasmussen og Anne Thyme (studentermedarbejdere). Eksterne eksperter: Vibeke A. Pedersen Lektor Ph.d. Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Karen Skovgaard-Pedersen, seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek. Thorkil Damsgaard Olsen, Rektors kommitterede for biblioteker og studiemiljø. Anne Mette Hansen, Adjunkt Ph.d. Nordisk Forskningsråd Afhængigheder: Samarbejde med øvrige CLARIN-arbejdspakker på tekstformater og værktøjer. Samarbejde med Det Kongelige Bibliotek

Arbejdsbeskrivelser: Fase 1: Afdækning af tilgængelige tekster inden for forskellige fagområder. Opstilling af udvælgelseskriterier og anvendelsen af disse Træning af studentermedarbejdere Forsøg med skanning og digitalisering af tekster i samråd med KB Fase 2: Se detaljeret arbejdsplan for fase 2 i T9 aflevering af arbejdsplaner Endelig fastlæggelse af tekstgrundlag og udvalg af tekster. Skanning og digitalisering af tekster. Fastlæggelse af indholdsstruktur i samarbejde med øvrige Clarin-arbejdspakker. Fase 3: Se detaljeret arbejdsplan for fase 3 nedenfor Fortsat skanning og digitalisering af tekster. Korrekturlæsning af tegn og bogstaver på digitaliserede tekster. Korrekturlæsning af strukturmarkering i digitaliserede tekster. Tekstkorpus (relevante udsnit) forsynes med leksikalsk flerniveaurepræsentation. Tekstkorpus testes på brugerpanel. Fase 4: Færdiggørelse af tekstkorpus på baggrund af evalueringer af fase 2 og 3.

Delresultater: D2.3.1: T9: Specifikation af korpus og værktøjer. Pilottekster skannet, OCR’et eller digitaliseret på anden måde. D 2.3.2: T18: Specifikation af indholdsstruktur. Digitalisering af korpus igangsat. Annonterings- og søgeværktøjer. D2.3.3: T28: Korpus digitaliseret og testet på brugerpanel. Relevante dele af udvalgte tekster forsynet med leksikalsk flerniveaurepræsentation. D2.3.4 T36: Færdigudviklet tekstkorpus. Korpus og annoterings- og søgeværktøjer er tilgængelige.

Arbejdsplan for fase 3 T28: (juli 2009 til april 2010)			HR/LLP 30.6.09

Fortsat skanning og digitalisering af tekster.

Kontrollæsning af tegn og bogstaver på digitaliserede tekster.

Kontrollæsning af strukturmarkering i digitaliserede tekster.

Tekstkorpus forsynes med leksikalsk flerniveaurepræsentation.

Tekstkorpus testes på brugerpanel.

Opdeling af fase 3 i tre delperioder:

I: juli – oktober 2009:

Tekstligt:	Tegnkontrol på OCR’ning/tekstliggørelse af skannede tekster fra KB.

Strukturmarkeringskontrol på OCR’ning/tekstliggørelse af skannede tekster fra KB.

Mlt’ning på DSST-MLT- tekstresurser fortsættes.

Fortsat forberedelse af øvrige tekster fra DSST til MLT format.

Personale:	Oplæring af nye studentermedarbejdere i mlt’ning.

II: november 2009 – januar 2010:

Tekstligt:	Fortsat tegn- og strukturkontrol på OCR’ning/tekstliggørelse af skannede tekster fra KB.

Forberedelse af OCR’rede tekster til mlt’ning.

Mlt’ning af OCR’rede tekster påbegyndes.

Forberedelse af konvertering af tekster til fælles Clarin-format

II: februar – april 2010:

Tekstligt:	Fortsat mlt’ning af OCR’rede tekster

Forberedelse af OCR’rede tekster til fælles format.

Test på brugerpanel

Allokeret arbejdskraft for fase 3:

Hanne Ruus 1½ VIP mdr.

Dorthe Duncker 1½ VIP mdr.

Louise Lau Pedersen 8,6 AC mdr.

Michael Lauridsen á 20 tim pr. uge i 2 mdr.

Michael Lauridsen á 8 tim. Pr. uge i 8 mdr.

Lars-Emil W. Nielsen á 8 tim. pr. uge i 10 mdr.

Johanne Marie Nørrelund Rasmussen á 8 tim pr. uge i 10 mdr.

Signe Lundøer Laursen á 8 tim. pr. uge i 10 mdr.

Fie Cecilie Rasmussen á 8 tim. pr. uge i 10 mdr.

Anne Thyme á 8 tim. Pr. uge i 10 mdr.