WP 2.3 Knowledge for everyman from 1500-1750.

Faglitteratur for menigmand fra 1500-1750.

Formål: Hovedformålet er at opbygge og annotere et korpus af ca. 0,25 mill. ord sammensat af uddrag af sagtekster på dansk for det almindelige publikum spændende over perioden fra 1500-1750. Arbejdet vil blive udført af: Hanne Ruus (Projektleder, medlem af styregruppen), Dorthe Duncker (Tekst-teknisk projektleder), Louise Lau Pedersen (Projektkoordinator og deltagelse i de fleste arbejdsprocesser), Michael Lauridsen and Lars-Emil Woetmann Nielsen, Johanne Marie Nørrelund Rasmussen, Fie Cecilie Rasmussen, Anne Thyme og Line Bonde (studentermedarbejdere). Eksterne eksperter: Vibeke A. Pedersen, Editionsfilolog Ph.d., Grundtvig Centret Karen Skovgaard-Pedersen, Ledende redaktør DSL, Det Kongelige Bibliotek Thorkil Damsgaard Olsen, Rektors kommitterede for biblioteker og studiemiljø. Anne Mette Hansen, Adjunkt Ph.d., Nordisk Forskningsråd, Arnamagnæansk Samling Bent Jørgensen, Professor, Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for navneforskning Afhængigheder: Samarbejde med øvrige CLARIN-arbejdspakker på tekstformater og værktøjer. Samarbejde med Det Kongelige Bibliotek

Arbejdsbeskrivelser: Fase 1: Afdækning af tilgængelige tekster inden for forskellige fagområder. Opstilling af udvælgelseskriterier og anvendelsen af disse Træning af studentermedarbejdere Forsøg med skanning og digitalisering af tekster i samråd med KB Fase 2: Se detaljeret arbejdsplan for fase 2 i T9 aflevering af arbejdsplaner Endelig fastlæggelse af tekstgrundlag og udvalg af tekster. Skanning og digitalisering af tekster. Fastlæggelse af indholdsstruktur i samarbejde med øvrige Clarin-arbejdspakker. Fase 3: Se detaljeret arbejdsplan for fase 3 i T18 aflevering af arbejdsplaner Fortsat skanning og digitalisering af tekster. Korrekturlæsning af tegn og bogstaver på digitaliserede tekster. Korrekturlæsning af strukturmarkering i digitaliserede tekster. Tekstkorpus (relevante udsnit) forsynes med leksikalsk flerniveaurepræsentation. Tekstkorpus testes på brugerpanel. Fase 4: Se detaljeret arbejdsplan for fase 4 nedenfor Færdiggørelse af tekstkorpus på baggrund af evalueringer af fase 2 og 3.

Delresultater: D2.3.1: T9: Specifikation af korpus og værktøjer. Pilottekster skannet, OCR’et eller digitaliseret på anden måde. D 2.3.2: T18: Specifikation af indholdsstruktur. Digitalisering af korpus igangsat. Annoterings- og søgeværktøjer. D2.3.3: T28: Korpus digitaliseret og testet på brugerpanel. Relevante dele af udvalgte tekster forsynet med leksikalsk flerniveaurepræsentation. D2.3.4 T36: Færdigudviklet tekstkorpus. Korpus og annoterings- og søgeværktøjer er tilgængelige.

Arbejdsplan for fase 4 T36/T42: (maj 2010 til juni 2011)	           HR/LLP 17.6.2010

Færdiggørelse af tekstkorpus på baggrund af evalueringer af fase 2 og 3.

Opdeling af fase 4 i tre delperioder:

I: maj – august 2010

Tekstligt:

- Manuel kvalitetskontrol på digitaliserede værker med xml-editor

- Konvertering til CTB-baseformat

- Tilpasning af tekster til WP2 header

- Afprøvning af WP2 headerformat på klargjorte værker

- Forberedelse af tekster til MLT

- Fuld MLT-annotering på udvalgte værker

- MLT-søgeformer på klargjorte værker – (pilotudgave)

- Udgivelse af Bibliografi over faglitterære genrer 1495-1750 på www.duds.nordisk.ku.dk

- Brugsvejledning til Bibliografi over faglitterære genrer 1495-1750 på www.duds.nordisk.ku.dk

- Nyhedsbrev for DK-CLARIN nr. 2 planlagt udgivelse ultimo juni 2010

- Skanningsfejl retur fra KB

- Kontrol af billeder og tekst

- Linking mellem tekst og billeder med WP 2.3.-filnavne

II: september – december 2010

Tekstligt:

- Fortsat manuel kvalitetskontrol på digitaliserede værker med xml-editor

- Fortsat konvertering til CTB-baseformat

- Fortsat tilpasning af tekster til WP2 header

- Fortsat afprøvning af WP2 headerformat på klargjorte værker

- MLT-søgeformer på klargjorte værker

- Pilotprojekt:

  - Aflevering af billeder til repositoriet.

  - Linking mellem repositoriebillede-navne og WP 2.3.-tekst.

  - Afprøvning af samvisning af billeder og tekst

- Aflevering af billeder og linking af tekster til repositoriebillede-filnavne og aflevering af tekster.

- Test af samvisningsfunktionalitet på brugerpanel efterfølgende

II: januar 2011 – juni 2011

Tekstligt:

- MLT-søgeformer på resterende værker

- Aflevering af resterende billeder og linking af resterende tekster til repositoriebillede-filnavne og aflevering af resterende tekster.

- Udvidet test på brugerpanel

Allokeret arbejdskraft for delperioder I og II:

Hanne Ruus 1½ VIP mdr.

Dorthe Duncker 1½ VIP mdr.

Louise Lau Pedersen 3,87 AC mdr.

Michael Lauridsen á 8 tim. pr. uge i 8 mdr.

Lars-Emil W. Nielsen á 8 tim. pr. uge i 8 mdr.

Johanne Marie Nørrelund Rasmussen á 8 tim pr. uge i 8 mdr.

Fie Cecilie Rasmussen á 8 tim. pr. uge i 8 mdr.

Anne Thyme á 8 tim. pr. uge i 8 mdr.

Line Bonde á 8 tim pr. uge i 8 mdr.

Allokering af arbejdskraft for delperioder III (jan2011-juni2011) følger snarest.