WP2.3 Knowledge for everyman from 1500-1750.

Faglitteratur for menigmand fra 1500-1750.

Formål: Hovedformålet er at opbygge og annotere et korpus af ca. 0,25 mill. ord sammensat af uddrag af sagtekster på dansk for det almindelige publikum spændende over perioden fra 1500-1750. Arbejdet vil blive udført af: Hanne Ruus (Projektleder, medlem af styregruppen), Dorthe Duncker (Tekst-teknisk projektleder), Vibeke A. Pedersen (Etablering af tekstkorpus) Louise Lau Pedersen (Administration og deltagelse i de fleste arbejdsprocesser), Michael Lauridsen and Lars-Emil Woetmann Nielsen (studentermedarbejdere). Yderligere studentermedarbejdere ansættes i fase 2. Eksterne eksperter: Karen Skovgaard-Pedersen, seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek. Thorkil Damsgaard Olsen, Rektors kommitterede for biblioteker og studiemiljø. Anne Mette Hansen, ledende filolog, Kierkegaardscentret Afhængigheder: Samarbejde med øvrige CLARIN-arbejdspakker på tekstformater og værktøjer. Samarbejde med Det Kongelige Bibliotek

Arbejdsbeskrivelser: Fase 1: Afdækning af tilgængelige tekster inden for forskellige fagområder. Opstilling af udvælgelseskriterier og anvendelsen af disse Træning af studentermedarbejdere Forsøg med skanning og digitalisering af tekster i samråd med KB Fase 2: Se detaljeret arbejdsplan for fase 2 nedenfor Endelig fastlæggelse af tekstgrundlag og udvalg af tekster. Skanning og digitalisering af tekster. Fastlæggelse af indholdsstruktur i samarbejde med øvrige Clarin-arbejdspakker. Fase 3: Tekstkorpus forsynes med leksikalsk flerniveaurepræsentation. Tekstkorpus testes på brugerpanel. Fase 4: Færdiggørelse af tekstkorpus på baggrund af evalueringer af fase 2 og 3.

Delresultater: D2.3.1: T9: Specifikation af korpus og værktøjer. Pilottekster skannet, OCR’et eller digitaliseret på anden måde. D 2.3.2: T18: Specifikation af indholdsstruktur. Korpus digitaliseret. Annonterings- og søgeværktøjer. D2.3.3: T28: Tekstkorpus forsynet med leksikalsk flerniveaurepræsentation og testet på brugerpanel. D2.3.4 T36: Færdigudviklet tekstkorpus. Korpus og annoterings- og søgeværktøjer er tilgængelige.

Arbejdsplan for Fase 2: (oktober 2008 til juni 2009)		                    	HR/ LLP 13.10.08

Opdeling af fase 2 i tre delperioder:

I: oktober - december 2008:

Tekstligt:	Tekster fra perioden 1550-1599 udvælges til skanning på KB.

Indsamling og oprettelse af oversigter over perioderne 1495-1549 og 1600-1649.

Behandling af mlt-tekstbase tekster:

- Færdig mlt’ning af DSST-MLT tekster.

- Forberedelse af øvrige tekster fra DSST til fælles format.

Teknisk:	Anskaffe xml-editor.

Træning i brugen af xml-editor

Nye pc’er indkøbes til projektkontoret.

Personale:	Ansætte flere studentermedhjælpere.

Oplæring af studentermedarbejdere i xml-editor.

Formidling:	Artikel om Clarin til MUDS 12 af Hanne Ruus

Adm.:	Specifikation af arbejdsprocesser.

II: januar -marts 2009:

Tekstligt:	Tekster fra perioderne 1495-1549 og 1600-1649 udvælges til skanning på KB.

Indsamling og oprettelse af oversigter over perioderne 1650-1699 og 1700-1750.

Kontrol på OCR’ning/tekstliggørelse af skannede tekster fra perioden 1550-1599. – herunder forberedelse til mlt’ning.

Fortsat forberedelse af øvrige tekster fra DSST til fælles format.

III: april - juni 2009:

Tekstligt:	Tekster fra perioderne 1650-1699 og 1700-1750 udvælges til skanning på KB.

Kontrol på OCR’ning/tekstliggørelse af skannede tekster i perioderne 1495-1549 og 1600-1649. – herunder forberedelse til mlt’ning.

Mlt’ning påbegyndes.

Personale: 	Oplæring af studentermedarbejdere i mlt’ning.

Allokeret arbejdskraft for fase 2:

Hanne Ruus 1½ VIP mdr.

Dorthe Duncker 1½ VIP mdr.

Vibeke A. Pedersen 4½ VIP mdr.

Louise Lau Pedersen 7,8 AC mdr.

Michael Lauridsen á 20 tim pr. uge i 9 mdr.

Lars-Emil W. Nielsen á 8 tim. pr. uge i 9 mdr.

3 Studentermedarbejdere á 8 tim pr. uge i 8 mdr.