|  | Task | Art | Dead-line | Filnavn på leverance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbejdspakke 3.2 – Værktøjskasse for talt sprog |  |  |  |
| D3.2.1 | Konverteringsprogrammer fra Chat til Praat og omvendt og fra Transcriber til Praat | Statusrapport | T9 | Rapport, KU-LAN konverteringsprogrammerT9.pdf |
| D3.2.2 | Søgemaskine der arbejder på Praat text-grids fungerer | Statusrapport | T18 | Leverance-søgemaskineT18.docx |
| D3.2.3 | Søgemaskine i eksportabelt format stilles til rådighed | Ressource og dokumentation | T30 | Leverance-søgemaskineT30.docx |
| D3.2.4 | Samtaler optaget | Statusrapport | T28 | SamtalerOptagetStatusT28.docx |
| D3.2.5 | Samtaler udskrevet og kodet for DCA og fonetik samt grammatik | Statusrapport | T32 |  |
| D3.2.6 | Samtaler udsendes til brugerpanel og WP3.1 | Statusrapport | T32 |  |
| D3.2.7 | Samtaler tilbage fra brugerpanel | Statusrapport | T34 |  |
| D3.2.8 | Samtaler afleveres til CLARIN-basen | Ressource og dokumentation | T36 |  |

|  | Task | Art | Dead-line | Filnavn på leverance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arbejdspakke 5.2 – |  |  |  |
| ?? | Validator til WP3’s særlige brug af KEYS i IMDI-skemaer | Design Document | TNu | Web service til validering af WP3 leverancer.docx |