# WP5.2 Detaljer til arbejdsplan T9 til T18

2009-01-09, Lene Offersgaard

Task 3: Informe ourselves about progress in EU-CLARIN concerning metadata, standards and integration. Giving feedback when appropriate.
Participants: CST, KB, DSL
Expected work load: 1.2 pm

Task 4: Survey about resources and tools in DK, which is not owned/used by partners of DK-CLARIN. Survey about partners existing tools

Task 4a: Kontakt til hver arbejdspakke ang. eksisterende tools/services og muligheder for at integrere disse tools/services i DK-CLARIN.

- Alle partnere svarer CST på forespørgsel. Deadline: ultimo februar

- CST udarbejder oversigt, som partnerne får til review medio marts.

Resultat: Liste af tools som kan integreres i DK-CLARIN, for hver tool anføres hvilke krav/ændringer der er ønskelige/nødvendige, samt en kontaktperson

Deadline: ultimo marts

Task 4b: Kontakt til udbydere af ressourcer, tools og services i DK, som ikke er med som direkte partnere i DK-CLARIN.

Denne opgave afventer at task4a er afsluttet, så det er mere klart for alle hvilke oplysninger vi kan give om DK-CLARINs integrationsmuligheder, samt hvilke informationer det er hensigtsmæssigt at efterspørge.

- Alle partnere spørges om forslag til mulige udbydere. Deadline for feedback ultimo februar.

- Der tages kontakt til eksterne udbydere, og forsøger at afklare om man ønsker at stille ressourcer/tools/services til rådighed for DK-CLARIN infrastrukturen. Deadline: ultimo april

  - CST kontakter dem som ikke er tilknyttet en af de 8 institutioner i DK-CLARIN, og evt. andre på KU.

  - Partnerne DSL, DSN, SDU, CBS, AU, KB, NatMus kontakter selv mulige udbydere på egne institutioner.

Resultat: Liste af ressourcer/tools/services som muligvis kan integreres i DK-CLARIN. For hvert emne anføres hvilke krav/ændringer der er afdækket som ønskelige/nødvendige, samt en kontaktperson.

Deadline: ultimo maj

Task 5: Discussions with WP2, WP3 and WP4 concerning integration issues, including metadata

Task 5a: Møder med delarbejdspakker i WP2, WP3 og WP4 ang. arkitektur, metadata og integration af ressourcer/tools/services i DK-CLARIN

Møderække afholdt 14/11 til 5/12. Opfølgning på møder. Deadline: ultimo januar.

Ansvarlig:CST/KB. Deltagere: alle

Task 5b: Diskussioner med WP2-partnere ang. metadata, integration af ressourcer/tools/services i DK-CLARIN. Fastlæggelse af metadata.

Metadata for tekstressourcer og korpora. Deadline: ultimo februar

Ansvarlig: Lars Trap-Jensen, DSL. Deltagere: DSL, CST, DSN, KB, JVJ, NatMus

Task 5c: Diskussioner med WP3-partnere ang. metadata, integration af ressourcer/tools/services. Fastlæggelse af metadata.

Metadata for taleressourcer. Deadline: ultimo marts

Ansvarlig: Frans Gregersen, KU-INSS. Deltagere: KU-INSS, SDU, CBS

Task 5d: Diskussioner med WP4-partnere ang. metadata, integration af ressourcer/tools/services. Fastlæggelse af metadata.

Metadata for teknologiske ressourcer. Deadline: ultimo marts

Ansvarlig CST, deltagere: CST, DSL, AU

Task 5e: Koordinering af specifikationer af metadata og integration af ressourcer/tools/services.

Koordinering og evt. justering af input fra WP5b, WP5c og WP5d Deadline: ultimo april

Ansvarlig CST, deltagere: alle

Task 6: Pilot study/pilot implementation of integration of text resources and text tools

Indlægning af test data incl. metadata i DK-CLARIN repository. Indlægning af parole-korpusset.

Pilot integration af tekst-tools. Plan for søgning i tekstressourcer i repository.

Deadline: ultimo dec 2009 NB: udføres efter T18 pga. de tilgængelige ressourcer

Deltagere: DSL, CST, KB

Task 7: Agreements with owners of existing resources and tools about rights of use and integration.

Tæt samarbejde med WP1. Deadline: ultimo april. Ansvarlig: CST, Deltagere: alle

Task 8: Specifications of resource and tool integration

For ressourcer til deponering i DK-CLARIN-repository:

- Specifikation af konvertering af metadata til metadataformat accepteret af DK-CLARIN

- Specifikation af policy-oplysninger

- Konvertering af data til format accepteret af DK-CLARIN

For decentrale ressourcer:

- Specifikation af konvertering af metadata til metadataformat accepteret af DK-CLARIN

- Specifikation af policy-oplysninger

- Specifikation af konvertering af data der leveres ud til format accepteret af DK-CLARIN

- Specifikation af adapter, som giver mulighed for kommunikation mellem decentral ressource og middelware

For tools/services:

- Specifikation af metadata

- Specifikation af policy-oplysninger

- Specifikation af anvendelsesmuligheder og muligheder for kommunikation mellem decentral ressource og middelware

Der afleveres en projektrapport for hver deltask. Deadline ultimo juni 2009.

I listen nedenfor anføres først deltask-nummer, derefter ansvarlig institution. Andre institutioner der er involveret i de enkelte arbejdspakker forventes også at deltage, men disse er ikke nævnt eksplicit.

Ressourcer:

Task 8a KU-CST: WP2.2, WP2.6, WP4.2.2

Task 8b KU-LAN: WP3.2

Task 8c KU-INSS: WP2.3

Task 8d DSL: WP2.1, WP4.1. Parole. Hvis copyright gør det muligt: Korpus2000, Korpus90, KorpusDK

Task 8e DSN: Evt:”Nye ord i dansk”, ”Ordsamlings-db”, flyttes måske til tools.

Task 8f AU: WP4.2.1

Task 8g CBS: WP3.3

Task 8h KB: ADL, WP2.4

Task 8i SDU: WP3.1

Task 8j Nat-Mus: WP2.5

Tools/services:

Taks 8k:KU-CST: Tokeniser, Tagger, Lemmatiser, STO-database

Task 8bKU-LAN: Søgemaskine til taledata i TextGrid format

Task 8l: DSL:Opslag i DanNet

Task 8m: AU: Opslag i Jysk Ordbog

Task 8g: CBS: WP3.3

Task 8j: SDU: Søgemaskine til data i Praat-format, MOVIN-database

Task 9: Revision of work plan, according to outcome of task 3-8.

Statusrapport og  revision/uddybning af arbejdsplan.

Deadline: ultimo juni. Ansvarlig CST, deltagere: alle

Deliverables

Fra ansøgningen:

T9: Analysis of metadata and technical solutions for text and speech resources.
T18: Specifications of resource and tool integration. Agreements with resource and tool owners about rights and use.
T28: Beta version of accessibility modules, some resources integrated in beta version of platform
T36: Operational version of accessibility modules. Documentation of test cases.

I detaljer:

D5.2.1 Undersøgelse kan ses på http://cst.dk/dk-clarin/?q=ressourceoversigt_juni2008	T9

D5.2.2 Metadata og ressourcetyper: http://cst.dk/dk-clarin/?q=wp52b_metadata 		T9

D5.2.3 Statusrapport ang. koordinering med EU-CLARIN 			T18

D5.2.4.a Kortlægning af partneres tools. Statusrapport				T18

D5.2.4.b Kortlægning af eksterne ejere af ressourcer og tools. Statusrapport		T18

D5.2.5.a Møder med partnere. Statusrapport				T13

D5.2.5.b Metadata for tekst-ressourcer. Projektrapport				T15

D5.2.5.c Metadata for tale/video-ressourcer. Projektrapport			T15

D5.2.5.d Metadata for teknogiske ressourcer. Projektrapport			T15 D5.2.5.e Koordinering af specifikationer af metadata mv. Projektrapport		T16

D5.2.6 Pilotstudium/pilotimplementation: tekstresources and tekst-tools 		T28

D5.2.7 Aftaler ang. eksisterende ressourcer og tools. Statusrapport			T16

D5.2.8.a Specifications of resource and tool integration for task8a. Projektrapport	T18

D5.2.8.b Specifications of resource and tool integration for task8b. Projektrapport	T18

D5.2.8.c Specifications of resource and tool integration for task8c. Projektrapport	T18

D5.2.8.d Specifications of resource and tool integration for task8d. Projektrapport	T18

D5.2.8.e Specifications of resource and tool integration for task8e. Projektrapport	T18

D5.2.8.f Specifications of resource and tool integration for task8f. Projektrapport		T18

D5.2.8.g Specifications of resource and tool integration for task8g. Projektrapport	T18

D5.2.8.h Specifications of resource and tool integration for task8h. Projektrapport	T18

D5.2.8.i Specifications of resource and tool integration for task8i. Projektrapport		T18

D5.2.8.j Specifications of resource and tool integration for task8j. Projektrapport		T18

D5.2.8.k Specifications of resource and tool integration for task8k. Projektrapport	T18

D5.2.8.l Specifications of resource and tool integration for task8l. Projektrapport		T18

D5.2.8.m Specifications of resource and tool integration for task8m. Projektrapport	T18

D5.2.8.n Specifications of resource and tool integration for task8n. Projektrapport	T18

D5.2.9 Revision of work plan. Statusrapport				T18

D5.2.10 Beta version of accessibility modules. sw				T28

D5.2.11 Beta version of accessibility modules. sw				T28

D5.2.12 Beta version of accessibility modules. sw				T28

D5.2.13 Beta version of accessibility modules. sw				T28

D5.2.14 Beta version of accessibility modules. sw				T28

D5.2.15 Beta version of accessibility modules. sw				T28

D5.2.16.a-m Documentation of accessibility modules. Projektrapport		T36

D5.2.17 Test-cases. Projektrapport					T36

D5.2.18.a-m Operational version of accessibility-modules. Statusrapport		T36

D5.2.19.a-m Ressources and accessibility-modules. Ressourcer/sw			T36