## Detailed work plan description

### WP2 Basic written language resources

WP 2.2 Corpus of sublanguage texts: 11 mill words from the period 2000-2010

Formål Hovedformålet med denne arbejdspakke er at skabe et fagsprogligt korpus ved at indsamle tekster fra et bredt udvalg af domæner. Korpusset skal i alt bestå af 11 mio. ord, og teksterne skal være fra tidsrummet 2000 til 2010. Når korpussets sammensætning er foreløbigt specificeret, vil arbejdet med at indsamle tekster blive påbegyndt. Sideløbende vil der blive arbejdet videre med både specifikationerne for korpussammensætning og med de tekniske løsninger der skal til for at kunne behandle og opmærke teksterne. Arbejdet vil blive udført af Jakob Halskov, DSN samt Anna Braasch, Dorte Haltrup Hansen og Sussi Olsen fra CST. Der er allokeret ca. 20 personmåneder til hele arbejdspakken. Afhængigheder: Vi forventer at støde ind i copyright-problemer når vi anmoder om tekster fra forskellige leverandører. Vi finder det derfor meget vigtigt at man i wp.1-regi hurtigst muligt udarbejder et følgebrev vi kan medsende ved ansøgning om tekster. Vi forudser at sådan et brev med de rigtige navne og stempler vil give vores anmodninger en mere positiv modtagelse.

Arbejdsbeskrivelse Opgave 1: Specifikationer for korpusarbejdet og udkast til tekniske løsninger Udarbejdelse af første version af specifikationerne for det fagsproglige korpus. Specifikationerne vil også omfatte et udkast til løsninger af de tekniske problemer vedr. såvel indsamling af tekster som opmærkning af dokumenter (metadata) og tekster (tekstannotation). Der er allokeret ca. 3,1 personmåneder til den arbejdsopgave Opgave 2: Indsamling og behandling af tekster med i alt 2 mio. ord Fortsættelse af arbejdet med specifikationerne og de tekniske løsninger. Indsamling af de første 2 mio. ord. Udarbejdelse af metadata i samarbejde med de øvrige arbejdspakker. Første udkast til annotation af teksterne. Der er allokeret ca. 6,6 personmåneder til den arbejdsopgave Opgave 3: Indsamling og behandling af tekster med i alt 5 mio. ord Indsamling af 5 mio. nye ord samt annotation af denne del af korpusset. Løbende revidering af specifikationer og tekniske løsninger. Dokumentation af korpusset påbegyndes. Der er allokeret ca. 5,75 personmåneder til den arbejdsopgave Opgave 3: Indsamling og behandling af 4 mio. ord samt dokumentation og klargørelse af korpus Indsamling af 4 mio. nye ord samt annotation af denne del af korpusset. Dokumentation udfærdiges og adgang til det fulde korpus etableres i samarbejde med de øvrige arbejdspakker Der er allokeret ca. 4,50 personmåneder til den arbejdsopgave

Afleveringer D 2.2.1: Rapport om korpusspecifikationer og de tekniske løsninger (første version). T9 D 2.2.2: Første del af korpus på 2 mio. ord indsamlet og foreløbigt annoteret. Reviderede specifikationer til korpusset T18 D 2.2.3: 5 mio. ord indsamlet og annoteret. Tekniske metoder og annotationer revideret. T28 D 2.2.4: 4 mio. ord indsamlet og annoteret. Dokumentation af korpus. T36