## Detailed work plan description

### WP2 Basic written language resources

WP 2.2 Corpus of sublanguage texts: 11 mill words from the period 2000-2010

## Formål

Hovedformålet med denne arbejdspakke er at skabe et fagsprogligt korpus ved at indsamle tekster fra et bredt udvalg af domæner. Korpusset skal i alt bestå af 11 mio. ord, og teksterne skal være fra tidsrummet 2000 til 2010.

Når korpussets sammensætning er foreløbigt specificeret, vil arbejdet med at indsamle tekster blive påbegyndt. Sideløbende vil der blive arbejdet videre med både specifikationerne for korpussammensætning og med de tekniske løsninger der skal til for at kunne behandle, lagre og teksterne. Udover opmærkning med metadata vil korpusset blive forsynet med tekstannotation blive  PoS-tagget og lemmatiseret. Derudover vil der blive arbejdet med opmærkning af termkandidater.

Korpusset vil blive forsynet med metadata og tekstannotation af forskellig slags, nemlig PoS-tags, lemmaer samt mulige termkandidater.

Arbejdet vil blive udført af Jakob Halskov, DSN samt Anna Braasch, Dorte Haltrup Hansen og Sussi Olsen fra CST.

Der er allokeret ca. 20,5 personmåneder (PM) til hele arbejdspakken.

Afhængigheder: Vi forventer at støde ind i copyright-problemer når vi anmoder om tekster fra potentielle leverandører. Vi finder det derfor meget vigtigt at man i wp.1-regi hurtigst muligt udarbejder et følgebrev vi kan medsende ved forespørgsel om tekster. Vi forudser at sådan et brev med de rigtige navne og stempler vil give vores anmodninger en mere positiv modtagelse.

## Arbejdsbeskrivelse

Opgave 1: Specifikationer for korpusarbejdet og udkast til tekniske løsninger

(3,15 PM i alt, CST: 2,15 PM , DSN: 1PM)

- Udarbejdelse af første version af specifikationerne for det fagsproglige korpus.

Specifikationerne vil også omfatte et udkast til løsninger af de tekniske problemer vedr. såvel indsamling af tekster som opmærkning af dokumenter (metadata) og tekster (tekstannotation).

Opgave 2: Indsamling og behandling af tekster på i alt 2 mio. ord

(6,85 PM i alt, CST: 4,1 PM, DSN: 2,75 PM )

- Fortsættelse af arbejdet med specifikationerne og de tekniske løsninger.

For specifikationernes vedkommende drejer det sig især om at fastlægge hvilke domæner der skal inddrages i korpusset, og hvordan disse afgrænses. Der skal udarbejdes taksonomier over de to store domæner (0,5 PM).

- For de tekniske løsningers vedkommende vil lagringsmediet for tekstbanken blive fastlagt samt den måde hvorpå teksterne skal kunne tilgås/lægges ind i den. Samtidig vil der blive udarbejdet en skabelon til en leverandørbase. Derudover vil der blive arbejdet med hvordan selve behandlingen af de indkomne tekster skal foregå, fx udarbejdelse af scripts til konvertering af de forskelligartede teksttyper som vi forventer at modtage i denne del af tekstindsamlingen, til RTF-format. Desuden vil der blive udarbejdet scripts til at rense teksterne for ’støj’ . (2,85 PM)

- Udarbejdelse af metadata (1 PM i alt,  CST: 0,5 PM, DSN: 0,5PM). Disse udarbejdes i fællesskab med wp. 2.1 og i samarbejde med wp. 5.2 samt de øvrige arbejdspakker i wp.2.

Der vil blive arbejdet på et udkast til de forskellige typer annotation af teksterne (1 PM).

- Indsamling af de første 2 mio. ord. Der skal findes potentielle leverandører samt udarbejdelse af lister over disse til en leverandørbase. Rensning af tekster og uploadning til database. Tilskrivning af metadata til hver tekst. (2,5 PM)

Opgave 3: Indsamling og behandling af tekster med i alt 5 mio. ord

(6 PM i alt, CST:  3 DSN: 2,5 )

- Indsamling af 5 mio. nye ord, behandling af tekster samt annotation af denne del af korpusset. (3 PM)

- Løbende revidering af specifikationer og tekniske løsninger. Der bliver behov for at udarbejde nye scripts til behandling af de nye tekstformater der modtages. (1 PM)

- Fortsættelse af arbejdet med annotation af teksterne. (1 PM)

- Samarbejde med wp. 5 om lagring i DK-CLARINS repository og afklaring om muligheder for adgang til et udbygget konkordansværktøj. (0,5 PM)

- Dokumentation af korpusset påbegyndes. (0,5 PM)

Opgave 4: Indsamling og behandling af 4 mio. ord samt dokumentation og klargørelse af korpus

(4,5 PM i alt, CST: 2,5 PM , DSN: 2 PM)

- Indsamling af 4 mio. nye ord samt annotation af denne del af korpusset. (3 PM)

- Dokumentation udfærdiges.  (1 PM)

- Adgang til det fulde korpus etableres i samarbejde med de øvrige arbejdspakker. (0,5 PM)

## Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af de forskellige dele af korpusindsamlingsprocessen er inkorporeret i planlægningen fra starten, og dele heraf står nøjere specificeret i første udkast af specifikationerne for korpus (30-09-08). Kvalitetssikring i denne sammenhæng består af en lang række forskellige procedurer og er en løbende del af korpusindsamlingen og –opmærkningen. Derfor skilles kvalitetssikring ikke ud som en selvstændig arbejdsopgave.

(I alt 0,5 PM)

- Domænetaksonomi: For de 2 store domæner vil der blive udarbejdet en taksonomi der sammenholdt med et klassifikationssystem vil belyse domænets sammensætning. Således sikres det at de væsentligste aspekter af domænet er dækket. Dette menes ikke at være nødvendigt for de mindre fagområder. Hvad angår det mellemstore domæne, it, er det endnu ikke afklaret om der bør udarbejdes en taksonomi.

- Kvalitetskontrol af tekstformat/konvertering:

Arbejdsgruppen har planlagt en række automatiske/semiautomatiske kvalitetstjek:

- ortografisk kontrol vha. frekvenslister

Der genereres komplette frekvenslister for et meget begrænset antal tekster og top X tokens screenes manuelt for usædvanligheder. En effektiv værdi for X fastsættes i forhold til cost-benefit og denne værdi anvendes i et antal stikprøver.

OCR-genkendt tekst vil blive gennemset manuelt for formateringsfejl.

- om en teksts sprog er dansk vha. sammenligninger med BNC

- fagsproglighed. Ved at måle henholdsvis læsbarhed, Kvallix, og fagsproglighed/termtæthed (Kvalfag) kan man sikre sig mod tekster der i virkeligheden er almensproglige.

De to sidste kvalitetstjek vil blive udført på alle tekster i korpus, og tekster der falder uden for en grænseværdi vil blive kasseret.

- Kvalitetskontrol af metadata: Af de automatisk genererede metadata vil kun en delmængde som især emnekategori og kommunikativ kontekst kræve kvalitetskontrol, hvorimod oplysninger om antal tokens, antal types, teksttype etc. ikke behøver at blive kontrolleret. Kontrollen vil bestå af en manuel skimning af dokumentindholdet og eventuel revision af de automatisk genererede værdier. Antallet af stikprøver kan først specificeres efter at en indledende indsamling og analyse har fundet sted.

- Kvalitetskontrollen af dokumentrengøring og tokenisering: Da tokenisering forventes at være en forholdsvis ukompliceret proces, vil der ikke blive brugt tid på at kvalitetskontrollere denne. Hvad angår automatisk udtræk /omformatering af tabelindhold, identifikation af tekster til figurer/grafer, formler, overskrifter etc. er kvalitetskontrol helt afgørende. Der skal kontrolleres mindst én fra hver kilde, og det vil forekomme at enkelte stykker af en tekst der er for vanskelige at rengøre, må fjernes, evt. må hele teksten opgives.

- Kvalitetskontrol af tekstannotation: Kvalitetskontrol af den automatiske PoS-tagging og lemmatisering vil foregå ved at der udtrækkes et antal ord fra hver tekst hvorpå præcisionen af lemma og PoS vil blive målt. Kvalitetskontrol af termtagging er meget vanskelig da den kræver indgående domænekendskab og kun kan foretages manuelt. I den afsluttende dokumentation vil det blive understreget at de taggede termer kun er termkandidater der kan være behæftet med vis usikkerhed.

## Afleveringer

| D2.2.1 | Rapport om korpusspecifikationer og de tekniske løsninger (første version). | Projektrap-port | T9 |
| --- | --- | --- | --- |
| D2.2.2a | Første del af korpus på 2 mio. ord indsamlet og foreløbigt annoteret. | Statusrap-port | T18 |
| D2.2.2b | Reviderede specifikationer til korpusset | Projektrapport | T18 |
| D2.2.2c | Metadata - kompatible med de øvrige arbejdspakker i wp.2 | Projektrapport | T18 |
| D2.2.3a | 5 mio. ord indsamlet og annoteret. | Statusrap-port | T28 |
| D2.2.3b | Tekniske metoder og annotationer revideret. | Projektrapport | T28 |
| D2.2.4a | 4 mio. ord indsamlet og annoteret. | Ressource | T36 |
| D2.2.4b | Dokumentation af korpus. | Dokumentation | T36 |